## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-231 Подключение Литрес
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1853 | 0.33333
| Сайт | Сделать то | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1853 | 0.33333
| Каталог | Сделать другое | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1853 | 0.33333
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.7143 | 1.9112 | 0.2
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.7143 | 1.9112 | 0.2
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5926 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.26544 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5926 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5926 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 7.2 | 11.4 | 16.6 |  |  |  | 0.66416
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 11.5667 | [5 empty] | 1.8976
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 10.3%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 10.2857 | 16.2857 | 23.7143
|  | PERT с фокус фактором |  | 16.5238
|  | Финальная оценка для компреда |  | 18.4214
Note on D17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.