## ОБЩИЕ-1050
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 41.9627 | ОБЩИЕ-1050 E-mail интерфейс для изменения логина клиента
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - написание спецификации, - обновление спецификации после окончания работ. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.2724 | 0.33333 | Уже потрачен 1 час
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 2 | 2 | 4 | 2.3333 | 5.8824 | 3.8178 | 0.33333 | Уже потречено 2 часа
|  |  |  | Бэк | Доработки взаимодействия «Изменение номера мобильного телефона клиента Банком» | 3 | 6 | 9 | 6 | 13.2353 | 9.8171 | 1 | 1. Обновление расписания взаимодействия 2. Оптимизация процедуры проверки почты (для взаимодействий, выполняемых чаще двух раз в час) Эта доработка будет использоваться во всех фичах по ДКО
|  |  |  | Интеграция | Совместное интеграционное тестирование с IT Банка | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.8235 | 6.5447 | 0.66667
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.84 | 1.68 | 2.52 | 1.68 | 3.7059 | 2.7488 | 0.28
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 3.9706 | 2.9451 | 0.3
|  |  |  | Аналитика+архитектура | Аналитическая, архитектурная поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, Террадатой) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6362 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 2 | 4 | 5 | 3.8333 | 7.3529 | 6.272 | 0.5
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6362 | 0
[5 empty] | Мердж функционала с версией 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6362 | 0 | Если разработка фичи начнется псле выката версии 4.0 (в апреле), то эти работы не потребуются.
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6362 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 15.74 | 25.48 | 36.22 |  |  |  | 1.444
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 25.6467 | [5 empty] | 4.247
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 10.12%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 23.1471 | 37.4706 | 53.2647
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 37.7157
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 41.9627
Note on F18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Важно!
1. Общая информация
1.1. С клиентами начинает работать ДКО ВТБ24 1.2. В ДКО нет досупа к интернету, поэтому АРМ недоступен операторам 1.3. Операторы ДКО будут изменять телефоны через ИС Банка 1.4. ИС Банка будет инициировать взаимодействие с коннектором к банку по email
2. Предложение
2.1. Использовать существующее взаимодействие «Изменение номера мобильного телефона клиента Банком» 2.2. Обновить расписание взаимодействия на раз в 5 минут (или раз в минуту, как договоримся с Банком).
3. Допущения
3.1. Банк самостоятельно проводит аудит действий операторов. Для системы Коллекция все операторы представлены системным пользователем.