## ОБЩИЕ-25
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 13.5714 | ОБЩИЕ-25 Отправка клиентам смс с паролем при изменении номера телефона | [9 empty] | Требования 1. При смене телефона пользователя (через АРМ или реестр от Банка) отсылать клиенту смс уведомление 2. Одновременно со сменой телефона, сбрасывать пароль клиента на временный 3. Смс уведомлене должно содержать логин (новый телефон клиента), временный пароль для входа на сайт и адрес сайта Материалы от заказчика 1. Текст смс уведомления
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5364 | 0 | * Вносим изменения в существующий метод веб-сервиса подсистемы безопасности
|  |  | Отправка клиентам СМС с паролем при изменении номера телефона | Подсистема безопасности | Доработка алгоритма смены номера телефона | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.3288 |  | * Сменить телефон * Сбросить пароль * Отправить СМС со специальным текстом
|  |  |  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.7925 | 0.16667
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.7925 | 0.16667
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.7925 | 0.16667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.7925 | 0.16667
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5364 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 7 | 8 | 14 |  |  |  | 0.33333
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 8.8333 | [5 empty] | 0.95238
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 7.018%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 10 | 11.4286 | 20
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 12.619
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 13.5714
Note on F17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.