## Шаблон
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 18.816 | Общие-251 Добавление темы в загружаемые сообщения клиентов
|  |  |  | Аналитика |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 6.1538 | 4.0465 | 0.5 | Обновление спецификации и постановка задачи
|  |  |  | Бэк | Добавление столбца Тема | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 9.2308 | 5.9141 | 0.83333
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.79167 | 2.3077 | 1.4785 | 0.20833
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 0.95 | 2.7692 | 1.7742 | 0.25
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Деплой | Деплой (на обоих окружениях) | 2 | 3 | 4 | 3 | 6.1538 | 5.6028 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 4.55 | 9.65 | 17.3 |  |  |  | 1.0777
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 10.075 | [5 empty] | 3.316
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 17.62%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 7 | 14.8462 | 26.6154
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 15.5
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 18.816
Note on F14: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.