## САЙТ-ХХХ
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 60.1185 | САЙТ-ХХХ Это Вы можете заказать уже сейчас | [10 empty] | Алгоритм 1. Сущности: 1.1. BALANCE - баланс пользователя 1.2. OFFSET_START - величина смещения относительно баланса для расчёта минимальной цены вознаграждения 1.3. OFFSET_END - величина смещения относительно баланса для расчёта максимальной цены вознаграждения 1.4. BLACK_LIST - список исключаемых из рекомендаций категорий 1.5. MIN_PRICE - минимальная цена рекомендуемого вознаграждения 1.6. MAX_PRICE - максимальная цена рекомендуемого вознаграждения 2. Алгоритм 2.1. Рассчитать MIN_PRICE MIN_PRICE = BALANCE - OFFSET_START 2.2. Если MIN_PRICE < 0, принять MIN_PRICE = 0 2.3. Рассчитать MAX_PRICE MAX_PRICE = BALANCE + MAX_PRICE 2.4. Выбрать из каталога 6 случайных вознаграждений, таких, чтобы: 2.4.1. Цена вознаграждения была в диапазоне от MIN_PRICE до MAX_PRICE 2.4.2. Вознаграждение не находилось ни в одной из категорий, перечисленных в BLACK_LIST, с учётом подкатегорий 2.4.3. Вознаграждение было доступно пользователю 2.4.4. Вознаграждение присутствовало в выборке в единственном экземпляре 2.5. Если 6 вознаграждений не найдено, заполнить список случайным образом с фильтрацией по BLACK_LIST 3. Варианты реализации алгоритма 3.1. OFFSET_START можно трактовать как отношение баланса к минимальной цене 3.2. OFFSET_END можно трактовать как отношение баланса к максимальной цене 3.3. Можно ограничить верхний ценовой порог для шага 2.5. Материалы от заказчика 1. Коэффициенты OFFSET_START, OFSET_END и BLACK_LIST 2. Согласованный вариант реализации алгоритма 3. Если согласован вариант 3.3, необходимо запросить верхний ценовой порог
[5 empty] | Аналитика | Подготовка спецификации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8604 | 0.16667 | Проектирование и постановка задач. Меняем существующую хранимку, добавляем сортировку по "рекомендуемости" и свойства MinRecommendedPrice и MaxRecommendedPrice. Старый функционал популярности можно не поддерживать
[5 empty] | Каталог | Доработка алгоритма рекомендаций вознаграждений | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 9.2857 | 10.3653 | 1.5 | 1. Насройки 1. Реализация алогритма (в коде и в БД) 2. Внутренняя интеграция с Сайтом
[5 empty] | Каталог | Доработка алгоритма поиска товаров с учётом чёрного списка категорий | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.4551 | 0.5 | Эту работу можно исключить. Тогда вместо чёрного списка исключаемых категорий (BLACK_LIST) может использоваться белый список разрешённых категорий (WHITE_LIST), который уже реализован в системе. Либо полный отказ от фаильтрации по категориям
[5 empty] | АРМ Каталога | Удаление старого функционала рекомендуемых | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1893 | 0.33333 | Эту работу можно исключить. Тем не менее, работоспособность функционала поддерживаться не будет.
[5 empty] | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 1.25 | 2.5 | 4.75 | 2.6667 | 3.8095 | 4.2524 | 0.58333
[5 empty] | Отладка | Отладка | 1.5 | 3 | 5.7 | 3.2 | 4.5714 | 5.1029 | 0.7
[5 empty] | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1893 | 0.33333
[5 empty] | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1893 | 0.33333
[5 empty] | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.7143 | 6.3786 | 0.66667
[5 empty] | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 6 | 8 | 10 | 8 | 11.4286 | 12.7572 | 0.66667
[6 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1893 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[6 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1893 | 0.33333
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 20.75 | 36.5 | 59.45 |  |  |  | 2.1915
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 37.7 | [5 empty] | 6.2613
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 10.41%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 29.6429 | 52.1429 | 84.9286
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 53.8571
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 60.1185
Note on G20: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.