## САЙТ-181
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 479.6248 | САЙТ-181 Мультипозиционность заказа | [9 empty] | Требования: 1. В заказ добавить поддержку нескольких товарных позиций (сейчас заказ всегда состоит из 1 позиции) 2. В корзину добавить возможность автоматической группировки позиций по поставщику для последующего формирования заказов на основе таких групп 3. В настроки поставщика добавить переключатель поддержки мультипозиционного товара 4. Если в заказе больше одной позиции и стоимость доставки > 0, должно отображаться сообщение: "Стоимость заказа может быть уточнена после обработки" (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН) 5. Стоимость доставки рассчитывается исходя из суммарного веса позиций по матрице доставки (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН) Допущения и ограничения: 1. Система не гарантирует и не учитывает возможность доставки при автоматической группировке 2. Директ партнёры берут на себя риски, связанные с невозможностью доставить товары одной доставкой 3. Заказ подтверждается банком полностью, а не по отдельным позициям 4. Интерфейс проектируем мы, на основании имеющихся прототипов от Fjord Требования к ОЗОН: 1. Методы получения способов доставки, проверки возможности заказа и подтверждения заказа должны принимать на вход заказы с несколькими позициями 2. Фиксация цены должна продолжить работать с каждым товаром по отдельности
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - созвоны и обсуждения требований с Банком, Озон, - актуализация спецификации после релиза. | 24 | 28 | 30 | 27.6667 | 40.6863 | 44.6588 | 1 | Из них уже потрачено 20
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и постановка задач | 12 | 24 | 36 | 24 | 52.9412 | 38.7402 | 4 | 1. Согласование взаимодействия с ИС Банка по подтверждению заказа - Формат передачи артикулов товаров 2. Обновление документа Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность 3. Проектирование корзины - API и постановка задачи 4. Проектирование заказа - API и постановка задачи 5. Проектирования взаимодействий с партнёрами - Постановка задачи 6. Проектирование взаимодействий с банком - Ревью реализации и постановка задачи 7. Обновление документа Описание электронного обмена информацией с поставщиками вознаграждений 8. Поддержка разработки
|  |  |  | Фронт | Адаптация дизайна - разработка прототипов (сайт "Коллекция", АРМы), - верстка интерфейсов. | 8 | 16 | 28 | 16.6667 | 41.1765 | 26.9029 | 3.3333
|  |  |  | Бэк | Доработки сервисов работы с корзиной | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2283 | 0.33333 | Автоматическая группировка товаров по поставщикам - В зависимости от настройки партнёра, его товары автоматически объединяются в группу - Договорились, что в BasketItem появляется поле BasketItemGroup. - Пока что в нём – Id поставщика.
|  |  |  | Бэк | Доработка сервисов работы с заказом | 10 | 16 | 28 | 17 | 41.1765 | 27.441 | 3 | Методы для работы с заказом не будут знать о группах. 1. Методы для создания заказа из нескольких товаров - Новый метод CreateOrderFromBasketItems. - Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от однго поставщика. - Должна быть реализована проверка на доступность всех товаров (активны и промодерированы) 2. Доработка метода расчёта стоимости доставки - Теперь доставка расcчитывается сразу для нескольких позиций. - Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от одного поставщика.
|  |  |  | Фронт | Доработки корзины | 9 | 18 | 39 | 20 | 57.3529 | 32.2835 | 5 | Группировку и сортировку товаров делаем на фронте на основании поля BasketItemGroup. 1. Отображение групп товаров - У группы товаров общая кнопка заказа, итоговая цена (без доставки) и т.п. - Перерасчёт цены группы. 2. Автоматическая группировка и сортировка групп и товаров Группировка: - основываясь на поле BasketItemGroup - недоступные товары (неактивные, непромодерированные) из групп исключаются Сортировка: - сначала группы - группы отсортированы между собой хронологически по дате формирования - внутри группы сортировка хронологическая - отдельные товары идут последними в хронологическом порядке 3. Интеграция с бэкендом
|  |  |  | Фронт | Доработки оформления заказа | 6 | 12 | 28 | 13.6667 | 41.1765 | 22.0604 | 3.6667 | 1. Доработка формы заказа - Отображение нескольких вознаграждений, расчёт доставки 2. Интеграция с бэкендом - Необходимо учесть требования к описанию транзакции в процессинге
|  |  |  | Фронт | Доработки заказов в АРМ Каталога | 3 | 6 | 9 | 6 | 13.2353 | 9.685 | 1 | 1. Отображение состава заказа в списке 2. Отобраение состава заказа в карточке 3. Интеграция с бэкендом
|  |  |  | Бэк | Доработки сервисов управления каталогом | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 7.3529 | 5.1115 | 0.5 | 1. Обновить сервисы для работы с мультипозиционными заказами 2. Добавить признак поддержки мультипозиционного заказа у партнёра - В PartnerSettings
|  |  |  | Фрот | Доработки поставщиков в АРМ Каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.4974 | 0.5 | Интеграции не нужно 1. Добавить признак поддержки мультипозиционного заказа
|  |  |  | Фронт | Доработки АРМ Клиента | 2 | 6 | 8 | 5.6667 | 11.7647 | 9.147 | 1 | 1. Отображение состава заказа в списке 2. Отображение состава заказа в карточке 3. Интеграция с бэкендом
|  |  |  | Фронт | Доработки раздела «Мои заказы» | 5 | 10 | 20 | 10.8333 | 29.4118 | 17.4869 | 2.5 | 1. Отображение состава заказа в списке 2. Отображение состава на странице заказа 3. Интеграция с бекендом
|  |  |  | Бэк | Доработка оповещения партнёров о заказе | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.8824 | 3.4974 | 0.5 | 1. Добавить состав заказа в письмо - Предполагаем, что аналитика подготовила макет и описание
|  |  |  | Бэк | Доработка взаимодействия с оффлайн-партнёрами | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.9412 | 3.2283 | 0 | 1. Проверка возможности заказа - API не меняется, но убираются доп. ограничения на 1 товар в заказе 2. Подтверждение заказа - API не меняется, но убираются доп. ограничения на 1 товар в заказе
|  |  |  | Бэк | Доработка взаимодействия с ОЗОН | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.9412 | 3.2283 | 0 | Для ОЗОН у нас планируются кастомные методы проверки и подтверждени заказа, учитывающие способы доставки ОЗОН 1. Проверка возможности заказа - API не меняется, но убираются доп. ограничения на 1 товар в заказе 2. Подтверждение заказа - API не меняется, но убираются доп. ограничения на 1 товар в заказе
|  |  |  | Бэк | Доработка процедуры оплаты заказа | 8 | 13 | 17 | 12.8333 | 25 | 20.7152 | 1.5 | 1. Выгрузка заказов в Банк 2. Оплата в Uniteller
|  |  |  | Бэк | Доработка популярных товаров | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.8235 | 5.1115 | 0.83333 | Доработать расчёт статистики по заказам - Теперь 1 заказ != 1 товар
|  |  |  | Интеграция | Интеграционное тестирование | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 17.6471 | 13.4514 | 1 | Настройки, тестирование (на тестовом и продуктивном окружениях), в т.ч. ревью API Озон на реализацию мультипозиционности.
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 13.25 | 24.25 | 43.75 | 25.6667 | 64.3382 | 41.4305 | 5.0833
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 18.3 | 33.9 | 60.9 | 35.8 | 89.5588 | 57.7874 | 7.1
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта (общение с ОЗОН, обновление технической документации) | 6 | 8 | 10 | 8 | 14.7059 | 12.9134 | 0.66667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 8 | 10 | 12 | 10 | 17.6471 | 16.1417 | 0.66667
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 16 | 32 | 56 | 33.3333 | 82.3529 | 53.8058 | 6.6667
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.4118 | 3.2283 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 2 | 3 | 4 | 3 | 5.8824 | 4.8425 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 167.55 | 286.15 | 470.65 |  |  |  | 14.5058
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 297.1333 | [5 empty] | 42.664
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 8.895%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 246.3971 | 420.8088 | 692.1324
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 436.9608
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 479.6248
Note on F32: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.