## САЙТ-181
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 472.2125 | САЙТ-181 Мультипозиционность заказа | [9 empty] | Требования: 1. В заказ добавить поддержку нескольких товарных позиций (сейчас заказ всегда состоит из 1 позиции) 2. В корзину добавить возможность автоматической группировки позиций по поставщику для последующего формирования заказов на основе таких групп 3. В настроки поставщика добавить переключатель поддержки мультипозиционного товара 4. Если в заказе больше одной позиции и стоимость доставки > 0, должно отображаться сообщение: "Стоимость заказа может быть уточнена после обработки" (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН) 5. Стоимость доставки рассчитывается исходя из суммарного веса позиций по матрице доставки (для всех директ и оффлайн партнёров, кроме ОЗОН) Допущения и ограничения: 1. Система не гарантирует и не учитывает возможность доставки при автоматической группировке 2. Директ партнёры берут на себя риски, связанные с невозможностью доставить товары одной доставкой 3. Заказ подтверждается банком полностью, а не по отдельным позициям 4. Интерфейс проектируем мы, на основании имеющихся прототипов от Fjord Требования к ОЗОН: 1. Методы получения способов доставки, проверки возможности заказа и подтверждения заказа должны принимать на вход заказы с несколькими позициями 2. Фиксация цены должна продолжить работать с каждым товаром по отдельности
|  |  |  | Аналитика | Аналитика - предварительное согласование требований, - спецификация, - созвоны и обсуждения требований с Банком, Озон, - актуализация спецификации после релиза. | 22 | 23 | 24 | 23 | 33.8235 | 36.7532 | 0.33333 | Из них уже потрачено 20
|  |  |  | Архитектура | Согласование взаимодействий с ИС Банка по подтверждению заказов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.1863 | 3.4623 | 0.5 | Формат передачи артикулов товаров
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок во взаимодействиях с оффлайн-партнёрами | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.4118 | 4.7939 | 0.33333 | API и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок во взаимодействиях с ИС Банка по подтверждению заказов | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 4.1667 | 4.5276 | 0.5 | Ревью существующей реализации и постановка задачи
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок компонента Корзины | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.8824 | 6.3919 | 0.66667 | API и постановка задач. Группировку и сортировку товаров делаем на сайте на основании поля BasketItemGroup.
|  |  |  | Архитектура | Проектирование доработок для оформления мультипозиционного заказа | 3 | 6 | 8 | 5.8333 | 8.5784 | 9.3215 | 0.83333 | API и постановка задач. Методы для работы с заказом не будут знать о группах.
|  |  |  | Архитектура | Обновление документации на взаимодействие с оффлайн-партнёрами | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.1959 | 0.33333
|  |  |  | Архитектура | Обновление документации на взаимодействия с ИС Банка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.1959 | 0.33333
|  | 6.6582 | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Поставщики» | АРМ Каталога | Упраление признаком поддержки мультипозиционных заказов на странице редактирования поставщика в АРМ каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.1863 | 3.4623 | 0.5 | Отрисовка макета, вёрстка и разработка. Интеграции не нужно.
|  |  |  | Каталог | Добавление признака поддержки мультипозиционных заказов в сущность Поставщик компонента Каталог | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.1959 | 0.33333 | В метаданные поставщика.
|  | 14.3817 | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Заказы» | АРМ Каталога | Отображение позиций заказа в списке заказов АРМ Каталога | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.8824 | 6.3919 | 0.66667 | Вёрстка и разработка. + Внутренняя интеграция АРМ Каталога с функционалом управления заказами компонента Каталог
|  |  |  | АРМ Каталога | Отображение позиций заказа на карточке заказа в АРМ Каталога | 2 | 4 | 5 | 3.8333 | 5.6373 | 6.1255 | 0.5 | Вёрстка и разработка. + Внутренняя интеграция АРМ Каталога с функционалом управления заказами компонента Каталог
|  |  |  | Каталог | Доработка логики управления заказами компонента Каталог | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.8643 | 0.16667
|  | 38.3512 | Доработки на сайте «Коллекция». Заказ товара из Корзины | Сайт | Отображение групп товаров на странице Корзина сайта | 7 | 15 | 31 | 16.3333 | 24.0196 | 26.1001 | 4 | Отрисовка макета, вёрстка, разработка, обновление скриптов изменения количества, расчёта цены, удаления и д.р. + Внутренняя интеграция сайта с функционалом Корзина компонента Каталог У группы товаров общая кнопка заказа, итоговая цена (без доставки) и т.п. Необходимо реализовать перерасчёт цены группы при изменении кол-ва товаров в позиции.
|  |  |  | Сайт | Алгоритм отображения групп товаров в корзине на сайте | 2 | 5 | 12 | 5.6667 | 8.3333 | 9.0551 | 1.6667 | Реализация основной логики группировки и сортировки Группировка: - основываясь на поле BasketItemGroup - недоступные товары (неактивные, непромодерированные) из групп исключаются Сортировка: - сначала группы - группы отсортированы между собой хронологически по дате формирования - внутри группы сортировка хронологическая - отдельные товары идут последними в хронологическом порядке
|  |  |  | Каталог | Алгоритм присвоения группы товарам корзины компонента Каталог | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.1959 | 0.33333 | Расчёт и хранение признака по которому сайт будет вести дальнейшую группировку товаров. В зависимости от настройки партнёра, его товары автоматически объединяются в группу. Договорились, что в BasketItem появляется поле BasketItemGroup. Пока что в нём – Id поставщика.
|  | 53.5319 | Доработки на сайте «Коллекция». Форма оформления заказа, состоящего из нескольких артикулов товаров | Сайт | Доработка страницы создания заказа на сайте для поддержки мультипозиционных заказов | 7 | 15 | 32 | 16.5 | 24.2647 | 26.3665 | 4.1667 | Отрисовка макета, вёрстка, разработка, обновление скриптов по расёту цены, доступности, вариантов доставки и д.р. + Внутренняя интеграция сайта с функционалом создания мультипозиционных заказов компонента Каталог
|  |  |  | Каталог | Доработка алгоритма создания заказа для мультипозиционных заказов | 6 | 10 | 16 | 10.3333 | 15.1961 | 16.5123 | 1.6667 | Обновление сущностей. Новый метод CreateOrderFromBasketItems. Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от однго поставщика. Должна быть реализована проверка на доступность всех товаров (активны и промодерированы).
|  |  |  | Каталог | Доработка алгоритма расчёта стоимости доставки для мультипозиционных заказов | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 9.8039 | 10.6531 | 1.3333 | Теперь доставка расcчитывается сразу для нескольких позиций. Каталог самостоятельно проверяет, что все товары от одного поставщика. Для ОЗОНа необходима отдельная реализация
|  | 23.4368 | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Заказы» | Сайт | Отображение позиций заказа в списке заказов раздела «Мои заказы» сайта | 4 | 7 | 12 | 7.3333 | 10.7843 | 11.7184 | 1.3333 | Отрисовка макетов, вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция сайта с функционалом получения заказов компонента Каталог
|  |  |  | Сайт | Отображение позиций заказа в карточке заказа раздела «Мои заказы» сайта | 3 | 7 | 13 | 7.3333 | 10.7843 | 11.7184 | 1.6667 | Отрисовка макетов, вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция сайта с функционалом получения заказов компонента Каталог
|  | 1.8643 | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Выписка» | Сайт | Доработка алгоритма формирования описания транзакции в процессинге для учёта позиций заказов | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.8643 | 0.16667
|  | 5.0602 | Доработки на сайте «Коллекция». Популярные вознаграждения (по заказам) на главной странице | Каталог | Доработка алгоритма расчёта популярности товаров по заказам для учёта всех позиций заказа | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 4.6569 | 5.0602 | 0.83333 | Иначе популярность будет актуализироваться только для первой позиции в заказе
|  | 11.1858 | Доработки АРМ Администратора безопасности (Клиенты), вкладка «Клиенты», подраздел «Заказы» | АРМ Клиентов | Отображение позиций заказа в списке заказов АРМ Клиентов | 2 | 4 | 5 | 3.8333 | 5.6373 | 6.1255 | 0.5 | Вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция АРМ Клиентов с копонентом Каталог
|  |  |  | АРМ Клиентов | Отображение позиций заказа на карточке заказа АРМ Клиентов | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 4.6569 | 5.0602 | 0.5 | Вёрстка, разработка + Внутренняя интеграция АРМ Клиентов с копонентом Каталог
|  | 5.0602 | Доработка оповещения о заказе партнера по e-mail | Коннектор к Партнёрам | Отображение позиций заказа в email нотификации партнёров о новых заказах | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 4.6569 | 5.0602 | 0.5 | Вёрстка и разработка
|  | 20.5072 | Доработка взаимодействия 3.10 Отправка реестра совершенных заказов по выгрузке совершенных заказов в ИС Банка | Коннектор к Банку | Обновление логики взаимодействия с ИС Банка по выгрузке новых заказов | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.6471 | 19.1756 | 1.3333
|  |  |  | Коннектор к Банку | Обновление логики взаимодействия с Uniteller по оплате заказа | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3316 | 0.16667
|  | 4.5276 | Доработка взаимодействий с оффлайн-партнёрами по проверке и подтверждению заказа | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействия с оффлайн-партнёрами по проверке заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.598 | 0
|  |  |  | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействия с оффлайн-партнёрами по подтверждению заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.598 | 0
|  |  |  | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействия с оффлайн-партнёрами по пакетному подтверждению нескольких заказов | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3316 | 0.16667
|  | 4.7939 | Доработка взаимодействий с Озон по проверке и подтверждению заказа | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействия с ОЗОН по проверке заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.598 | 0 | Для ОЗОН реализованы уникальные взаимодействия, учитывающие способы доставки товаров ОЗОН
|  |  |  | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействия с ОЗОН по подтверждению заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.598 | 0 | Для ОЗОН реализованы уникальные взаимодействия, учитывающие способы доставки товаров ОЗОН
К |  |  |  | Коннектор к Партнёрам | Доработка логики взаимодействия с ОЗОН по получению вариантов доставки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.598 | 0 | Для ОЗОН реализованы уникальные взаимодействия, учитывающие способы доставки товаров ОЗОН
|  | 10.6531 | Доработка АРМ Ценообразования по расчету цены доставки | АРМ Акций | Доработка алгоритма расчёта курсов для стоимости доставки | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 9.8039 | 10.6531 | 1.3333 | Для коректного перевода рублей в баллы, необходимо исключение артикула товара и категории из механик расчёта курса доставки
|  |  |  | Интеграция | Интеграционное тестирование | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 12.2549 | 13.3164 | 1 | Настройки, тестирование (на тестовом и продуктивном окружениях), в т.ч. ревью API Озон на реализацию мультипозиционности.
|  |  |  | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 16.5 | 29.75 | 52.25 | 31.2917 | 46.0172 | 50.003 | 5.9583
|  |  |  | Отладка | Отладка | 19.8 | 35.7 | 62.7 | 37.55 | 55.2206 | 60.0037 | 7.15
|  |  |  | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта (общение с ОЗОН, обновление технической документации) | 6 | 8 | 10 | 8 | 11.7647 | 12.7837 | 0.66667
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком и партнерами, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 4 | 5 | 6 | 5 | 7.3529 | 7.9898 | 0.33333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 16 | 32 | 44 | 31.3333 | 46.0784 | 50.0696 | 4.6667
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.1959 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.1959 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 169.3 | 286.45 | 457.95 |  |  |  | 12.7981
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 295.5083 | [5 empty] | 37.6414
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 7.971%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 248.9706 | 421.25 | 673.4559
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 434.5711
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 472.2125
Note on F50: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.