## САЙТ-245
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 102.476 | САЙТ-245 Доставка вознаграждений по электронной почте
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Спецификация для договора | 10 | 13 | 16 | 13 | 20 | 21.89 | 1 | На обсуждение требований, написание спецификации уже потрачено ок. 20 часов. Могут потребоваться мелкие коррективы для оформления к договору или по небольшим комментариям от заказчика.
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.9645 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.6667 | 7.2967 | 1 | Проектирование и постановка задач
|  |  | Общие задачи разработки | Старший разработчик | Каталог | Обновление сущностей Каталога | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3677 | 0.33333 | Добавление признака поддержки доставки по email в сущости Товар (Product)
|  |  |  | Старший разработчик | Каталог | Обновление API внутренних сервисов каталога | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3677 | 0.33333 | 1.Сервисы доступа к товарам и категориям (для сайта и АРМа) 2. Сервисы работы с заказами (для сайта и АРМа) 3. Сервисы работы с корзиной
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Каталог вознаграждений | Старший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма определения доступности товаров | 2 | 4 | 6 | 4 | 6.1538 | 6.7354 | 0.66667 | Товары, поддерживающие доставку по email доступны для всех регионов, независимо от географии доставки поставщика. От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации). Доступности вознаграждений по всей России можно добиться через манипуляции с матрицей доставки.
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Форма оформления заказа | Старший разработчик | Сайт | Доработка формы заказа вознаграждения для поддержки доставки по email | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 10 | 10.945 | 1.5 | 1. Вёрстка и прототипирование 2. Серверная часть 3. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы работы с заказами для сайта) Не забыть про валидацию EMAIL
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Заказы» | Старший разработчик | Сайт | Отображение заказов с доставкой по email на странице с информацией о заказе | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6483 | 0.5 | Для заказов со стандартными значениями в адресных полях, выводить тип доставки "Доставка по электронной почте" и адрес EMAIL
|  |  | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Вознаграждения» | Старший разработчик | АРМ Каталога | Доработка формы редактирования вознаграждения | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6483 | 0.5 | 1. Добавить флаг "доставка по email" 2. Внутреняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы доступа к товарам для АРМ)
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 2.25 | 4.5 | 8 | 4.7083 | 7.2436 | 7.9281 | 0.95833
|  |  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 2.7 | 5.4 | 9.6 | 5.65 | 8.6923 | 9.5137 | 1.15
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Архитектурная поддержка проекта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5385 | 1.6838 | 0
|  |  |  | Руководитель направления | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 4.8718 | 5.3322 | 0.5
|  |  |  | Менеджер проектов | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 4 | 5 | 6 | 5 | 7.6923 | 8.4192 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3677 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
|  |  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3677 | 0.33333
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 35.95 | 58.9 | 93.6 |  |  |  | 2.8755
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 60.8583 | [5 empty] | 8.8478
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 8.634%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 55.3077 | 90.6154 | 144
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 93.6282
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 102.476
Note on G23: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.