## САЙТ-245
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Роли | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 191.9437 | САЙТ-245 Доставка вознаграждений по электронной почте | [10 empty] | Доработка преследует две основные цели: • Клиентам упростить процедуру заказа вознаграждений, доставляемых по электронной почте. • Партнерам упростить процедуру доставки вознаграждений по электронной почте. Основные требования: 1. Добавить новый тип доставки для электронных товаров – отправка вознаграждения по электронной почте. 2. Добавить проверку e-mail. 3. Добавить в свойства вознаграждения признак доставки вознаграждения по электронной почте. 4. Отображать товары, доставляемые по электронной почте, во всех регионах. 5. Зафиксировать стоимость доставки товаров, доставляемых по электронной почте – 0 рублей (0 бонусов).
|  |  |  | Аналитик | Аналитика | Спецификация для договора | 14 | 15 | 16 | 15 | 23.0769 | 25.0416 | 0.33333 | На обсуждение требований, написание спецификации уже потрачено ок. 20 часов. Могут потребоваться мелкие коррективы для оформления к договору или по небольшим комментариям от заказчика.
|  |  |  | Аналитик | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.9477 | 0.16667
|  |  |  | Архитектор | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 10 | 10.8513 | 1.5 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Архитектор | Архитектура | Проектирование доработок в формат XML-каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5 | От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации), если отказаться от доработки взаимодействия с поставщиками вознаграждений 2.10 Получение каталога вознаграждений
|  |  |  | Архитектор | Архитектура | Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с поставщиками вознаграждений" | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3389 | 0.33333 | Обновление описания формата каталога. От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации), если отказаться от доработки взаимодействия с поставщиками вознаграждений 2.10 Получение каталога вознаграждений
|  |  | Общие задачи разработки | Старший разработчик | Каталог | Обновление сущностей Каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5 | 1. Заведение нового типа доставки "Доставка по email" 2. Добавление признака поддержки доставки по email в сущости Товар (Product)
|  |  |  | Старший разработчик | Каталог | Обновление API внутренних сервисов каталога | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5 | 1.Сервисы доступа к товарам и категориям (для сайта и АРМа) 2. Сервисы работы с заказами (для сайта и АРМа) 3. Сервисы работы с корзиной
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Каталог вознаграждений | Старший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма определения доступности товаров | 2 | 4 | 6 | 4 | 6.1538 | 6.6778 | 0.66667 | Товары, поддерживающие доставку по email доступны для всех регионов, независимо от географии доставки поставщика. От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации). Доступности вознаграждений по всей России можно добиться через манипуляции с матрицей доставки.
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Страница вознаграждения | Старший разработчик | Сайт | Добавление информера на страницу вознаграждения | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.6667 | 7.2342 | 1 | 1. Вёрстка 2. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы доступа к товарам для сайта) От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации)
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Форма оформления заказа | Старший разработчик | Сайт | Создание формы заказа вознаграждения по email | 3 | 6 | 12 | 6.5 | 10 | 10.8513 | 1.5 | 1. Вёрстка и прототипирование 2. Серверная часть 3. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы работы с заказами для сайта)
|  |  |  | Старший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма создания заказа для поддержки заказов с доставкой по email | 1 | 2 | 8 | 2.8333 | 4.359 | 4.7301 | 1.1667 | Обновление правил валидации заказа для поддержки заказов с доставкой по email
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Заказы» | Старший разработчик | Сайт | Отображение заказов с доставкой по email на странице с информацией о заказе | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5 | Выводить информацию об email
|  |  | Доработки на сайте «Коллекция». Личный кабинет, раздел «Корзина» | Старший разработчик | Сайт | Доработка алгоритма формирования мультипозиционного заказа | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.8205 | 3.0606 | 0.16667 | Товары с доставкой по email могут попасть в заказ только по отдельности.
|  |  | Доработка нотификаций WishList | Старший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма формирования нотификаций | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 4.8718 | 5.2866 | 0.83333 | Не учитывать принятую "усреднённую" стоимость доставки при расчёте доступности желаемых вознаграждений для товаров с доставкой по email От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации). Потребуется актуализация спецификации
|  |  | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Вознаграждения» | Старший разработчик | АРМ Каталога | Доработка формы редактирования вознаграждения | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.6154 | 5.0083 | 0.33333 | 1. Добавить флаг "доставка по email" 2. Убрать ограничение валидации 3. Внутреняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы доступа к товарам для АРМ)
|  |  | Доработки АРМ Администратора каталога вознаграждений (Каталог и заказы), вкладка «Заказы» | Старший разработчик | АРМ Каталога | Доработка страницы со списком заказов поставщика | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.8205 | 3.0606 | 0.16667 | 1. Выводить информацию об email 2. Внутреняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы работы с заказами для АРМ)
|  |  |  | Старший разработчик | АРМ Каталога | Доработка страницы с подробной информацией о заказе поставщика | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.9477 | 0.16667 | Выводить информацию об email
|  |  | Доработки АРМ Администратора безопасности (Клиенты), вкладка «Клиенты», подраздел «Заказы» | Старший разработчик | АРМ Клиентов | Доработка страницы со списком заказов клиента | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.8205 | 3.0606 | 0.16667 | 1. Выводить информацию об email 2. Внутреняя интеграция с компонентом Каталог (сервисы работы с заказами для сайта)
|  |  |  | Старший разработчик | АРМ Клиентов | Доработка страницы с подробной информацией о заказе клиента | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7949 | 1.9477 | 0.16667 | Выводить информацию об email
|  |  | Доработка e-mail оповещения о заказе поставщиков о заказах | Старший разработчик | Каталог | Доработка шаблона email оповещений партнёров | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5 | Выводить информацию об email
|  |  | Доработка взаимодействия 3.10 Отправка реестра совершенных заказов по выгрузке совершенных заказов в ИС Банка | Старший разработчик | Коннектор к Банку | Доработка реестра совершённых заказов | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3389 | 0.33333 | Выгружать информацио об email
|  |  | Доработка взаимодействия с поставщиками вознаграждений 2.10 Получение каталога вознаграждений | Старший разработчик | Каталог | Доработка загрузки каталога вознаграждений | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5 | Доработка формата. От задачи можно отказаться (потребуется актуализация спецификации). Доставка по email будет доступна только директ-партнёрам, редактирующим вознаградения через АРМ
|  |  |  | Тестировщик | Тестирвание | Тестирвание (на обоих окружениях) | 5.5 | 10.5 | 19.25 | 11.125 | 17.1154 | 18.5725 | 2.2917
|  |  |  | Разработчик, Старший разработчик | Отладка | Отладка | 6.6 | 12.6 | 23.1 | 13.35 | 20.5385 | 22.287 | 2.75
|  |  |  | Аналитик | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с Заказчиком, ответы на вопросы Заказчика и команды по функционалу) | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.3333 | 3.6171 | 0.5
|  |  |  | Дев-лид | Менеджмент | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.6154 | 5.0083 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер | Менеджмент | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 8 | 10 | 12 | 10 | 15.3846 | 16.6944 | 0.66667
|  |  |  | Менеджер |  | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3389 | 0.33333 | Запрос недостающих материалов у заказчика перед выкатом, согласование деталей (интерфейсов, текстов и пр.).
|  |  |  | Cтарший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0769 | 3.3389 | 0.33333
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 67.1 | 110.1 | 182.35 |  |  |  | 4.8942
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 114.975 | [5 empty] | 15.0591
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.65 | [5 empty] | 7.846%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 103.2308 | 169.3846 | 280.5385
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 176.8846
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 191.9437
Note on G36: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Предложения по сокращению работ
№ | Функция | Исх. Трудоёмкость | Δ | Изменения | Ограничения, которые эти изменения налагают | Рез. Трудоёмкость
1 | САЙТ-245 Доставка вознаграждений по электронной почте | 190 |  |  |  | 147
|  |  | -14 | Не дорабатываем взаимодействие с оффлайн-партнерами. | Через yml-каталог невозможно залить вознаграждения с признаком "доставка по e-mail".
|  |  | -7 | Не дорабатываем алгоритм формирования нотификаций | Нотификации о возможности приобретения вознаграждения с доставкой по e-mail как и прежде будут приходить при наличии у клиента средств на покупку вознаграждения + средняя стоимость доставки.
|  |  | -11 | Не публикуем на странице вознаграждения уникальный информер вознаграждения с доставкой по e-mail | Товары с доставкой по e-mail не будут иметь никакого отличительноо признака на странице вознаграждений. При необходимости поставщик может опубликовать информацию о доставке по e-mail в описании вознаграждения.
|  |  | -11 | Не делать для товаров с доставкой по e-mail доставки по всей России | В этом случае решить вопрос с доставкой таких товаров можно с помощью матрицы доставки: а именно для товаров с нулевым весом прописать геограцию доставки - вся Россия. Но в этом случае ВСЕ товары партнера будут отображаться по всей России. А при заказе товара с весом > 0 грамм на форме оформления заказа клиент будет проинформирован, что заказать товар невозможно. От этого функционала отказываться не рекомендуется.
ИТОГО: |  | 190 |  |  |  | 147
[5 empty] | Итого, экономия, часов: | 43
[5 empty] | Итого, экономия, %: | 22.63%