## САЙТ-520
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 57.2934 | САЙТ-520 Форматирование текста в описании вознаграждения | [10 empty] | Пожелания заказчика по форматированию текста описания 1. Пробелы, переносы строк. 2. Стандартный и жирный шрифт, курсив. 3. Активные ссылки. 4. Два размера шрифта. 5. + как вариант – усечённый язык разметки (вроде Markdown) Текущая реализация 1. При отображении информации о товаре весь HTML из описания экранируется Предлагаемое решение 1. Фиксируем список безопасных (разрешенных) HTML тегов и атрибутов. Например: • Переносы строк: <p>, <div>, <br> • Жирный шрифт: <b>,<strong> • Курсив: <i>,<em> • Ссылки: <a href=""> • Размеры шрифта (подзаголовки): <h3>, <h4>, <h5>... • Списки (обычный и нумерованный): <ul>, <ol>, <li> 2. На странице информации о товаре перестаём экранировать HTML в описании, но удаляем из него все не разрешённые теги и атрибуты. 3. На странице редактирования вознаграждения описание отображается и редактируется как Markdown (облегчённый язык разметки, конвертируемый в HTML и обратно). Т.е. храним в html, отображаем и редактируем в АРМ только в Markdown. 4. На странице редактирования вознаграждения в АРМ для описания товара появится простейший редактор с возможностью: • Установить жирность • Установить курсив • Установить ссылку • Установить маркированный и нумерованный элементы списков • Установить увеличенный размер шрифта (подзаголовок) Итог: Появится поддержка базового форматирования для вознаграждений директ-партнёров и ОЗОН. Текст описания на экране редактирования вознаграждения проходит предварительную очистку от «вредного» HTML перед конвертацией в Markdown. Перед сохранением Markdown конвертируется обратно в HTML. Ограничения 1. Полнота поддержки синтаксиса Markdown будет зависеть от списка разрешенных тегов. 2. Неподдерживаемый синтаксис Markdown будет отображаться как обычный текст. 3. Если мы решим разрешить гиперссылки, то РС не несёт ответственности за их содержимое (это касается прежде всего ссылок ОЗОН, которые ведут на страницы сайта ozon.ru).
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Спецификация для договора | 3 | 4 | 5 | 4 | 5.8824 | 6.6363 | 0.33333 | На обсуждение требований с Никитой К. уже суммарно потрачено около 1 часа + анализ и обсуждения в команде, изучение вариантов - 2 часа. Необходимо также подготовить описание фичи для спецификации, прототипы (в т.ч. их согласование).
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.2255 | 1.3826 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Архитектура | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.9356 | 0.16667 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Согласование списка допустимых HTML тегов (в т.ч. с партнерами) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.9356 | 0.16667
|  |  | Доработка страницы Вознаграждения | Старший разработчик | Сайт | Компонент для конвертации в безопасный HTML | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.3182 | 0.33333 | Компонент для конвертации текста в безопасный HTML по white-листу.
|  |  |  | Старший разработчик | Сайт | Отображение форматированного текста на странице товара | 1 | 2 | 6 | 2.5 | 3.6765 | 4.1477 | 0.83333 | * Конвертация текста в безопасный HTML * Обновление стилей для поддержки новых HTML тегов в описании (вёрстка)
|  |  | Доработка страницы редактирования Вознаграждения в АРМ Каталога | Старший разработчик | АРМ Каталога | Доработка поля редактирования Описания для работы с Markdown | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 6.3725 | 7.1893 | 1 | * Конвертация текста в безопасный HTML * Конвертация HTML в Markdown для редактирования * Конвертация Markdown в HTML для сохранения
|  |  |  | Старший разработчик | АРМ Каталога | Интеграция визуального Markdown редактора | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 4.6569 | 5.2537 | 0.83333 | * Выбор * Интеграция Эту работу можно исключить. Markdown хорошо читаем и в "чистом" виде. Можно добавить ссылку на краткое описание синтиксиса под полем ввода.
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях): тестирование тегов, редактора, загрузки каталога Озон | 1.5 | 3.3 | 6.9 | 3.6 | 5.2941 | 5.9727 | 0.9
|  |  |  | Старший разработчик | Отладка | Отладка | 1.5 | 3.3 | 6.9 | 3.6 | 5.2941 | 5.9727 | 0.9
|  |  |  | Руководитель направления | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.9412 | 3.3182 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер проектов | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 2 | 4 | 6 | 4 | 5.8824 | 6.6363 | 0.66667
|  |  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.7157 | 1.9356 | 0.16667
|  |  |  | Старший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4706 | 1.6591 | 0
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 18 | 32.6 | 58.8 |  |  |  | 2.2131
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 34.5333 | [5 empty] | 6.5091
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 11.36%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 26.4706 | 47.9412 | 86.4706
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 50.7843
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 57.2934
Note on G21: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.

## Предложения по сокращению работ
№ | Функция | Исх. Трудоёмкость | Δ | Изменения | Ограничения, которые эти изменения налагают | Рез. Трудоёмкость
1 | САЙТ-520 Форматирование текста в описании вознаграждения | 57 |  |  |  | 47
|  |  | -10 | Не делаем для поля описания вознаграждения редактор текста | Форматирование описания текста необходимо будетс использованием определенных символов Markdown (их простановкой вручную).
ИТОГО: |  | 57 |  |  |  | 47
[5 empty] | Итого, экономия, часов: | 10
[5 empty] | Итого, экономия, %: | 17.54%