## Markdown
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 41.0345 | САЙТ-520 Форматирование текстов (описания товара, личных сообщений, информации о способах доставки) с помощью Markdown
|  |  |  | Аналитика | Написание спецификации, прототипирование, согласование требований с заказчиком |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Потрачено 0,5 часа Потребуется подготовить спецификацию (описание фичи с прототипом страницы сообщения в АРМ, согласовать)
|  |  |  | Фронт | Доработка редактора в АРМ для поддержки markdown | 2 | 6 | 12 | 6.3333 | 17.6471 | 11.3322 | 1.6667 | - выбор редактора markdown - интеграция редактора
|  |  |  | Фронт | Отображение Markdown на карточке товара на сайте | 4 | 8 | 12 | 8 | 17.6471 | 14.3144 | 1.3333 | - выбор процессора markdown - интеграция в карточку товара - обновление стилей
[5 empty] | Тестирование | 1.8 | 4.2 | 7.2 | 4.3 | 10.5882 | 7.694 | 0.9
[5 empty] | Стабилизация | 1.8 | 4.2 | 7.2 | 4.3 | 10.5882 | 7.694 | 0.9
|  |  |  | Менеджмент | Менеджмент (упр проектом + тех. руководство) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Деплой (test, production) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 9.6 | 22.4 | 38.4 |  |  |  | 2.4851
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 22.9333 | [5 empty] | 7.309
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.68 | [5 empty] | 17.81%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 14.1176 | 32.9412 | 56.4706
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 33.7255
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 41.0345
Note on F15: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.