## КАТАЛОГ-500
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Должность | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  | 27.5334 | КАТАЛОГ-500 скидки на товары: присвоение признака «Скидки» вручную | [10 empty] | Решение 1. Основывается на КАТАЛОГ-505 (без реализации КАТАЛОГ-505 работать не будет!) 2. В АРМ Каталога позволяем напрямую редактировать атрибут ЦенаБезСкидки товара Ограничения 1. Предполагаем, что доработка КАТАЛОГ-505 выполнена 2. Если поле "Цена без скидки" не заполнено, скидка рассчитывается стандартным алгоритмом определения скидок 3. Для вознаграждений, загруженных через XML, скидки рассчитываются стандартным алгоритмом определения скидок 4. К скидкам, проставленным вручную не применим срок действия из КАТАЛОГ-505
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Подготовка спецификации, обсуждение требований с заказчиком | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 2.619 | 2.9606 | 0.16667 | Ориентировочно на обсуждения и фиксацию требований 2 часа потрачено. Нужно будет оформить фичу вспецификации к договору, возможно прототипы сделать.
|  |  |  | Менеджер проектов | Аналитика | Обновление спецификации после выполнения работ (к окончанию релиза) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3457 | 0.16667
|  |  |  | Руководитель направления | Архитектура | Проектирование доработок компонента Каталог | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.4989 | 0.5 | Проектирование и постановка задач
|  |  | Доработки страницы редактирования вознаграждения | Cтарший разработчик | Каталог | Доработка алгоритма сохранения вознаграждения | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.4989 | 0.5 | * Добавить в параметры необязательное поле PriceBaseRur * Если PriceBaseRur задана, не применять алгоритм распознавания ссылок. * Если PriceBaseRur задана, обнулить срок действия скидки
|  |  |  | Cтарший разработчик | АРМ Каталога | Добавить поле "Цена без вознаграждения" на страницу редактирования вознаграждения | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.4989 | 0.5 | * Добавление поля * Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
|  |  |  | Ведущий тестировщик | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.5 | 2 | 3 | 1.9167 | 2.7381 | 3.0951 | 0.41667
|  |  |  | Cтарший разработчик | Отладка | Отладка | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.8571 | 2.0993 | 0.3
|  |  |  | Руководитель направления | Управление | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командой разработчиков) | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3457 | 0.16667
|  |  |  | Менеджер проектов | Управление | Управление проектом - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты. | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.2297 | 0.33333
|  |  |  | Менеджер проектов |  | Приемка | 0 | 1 | 1 | 0.83333 | 1.1905 | 1.3457 | 0.16667
|  |  |  | Cтарший разработчик |  | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6149 | 0
[6 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 7.1 | 17.2 | 26.4 |  |  |  | 1.1117
[6 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 17.05 | [5 empty] | 3.1762
[6 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 11.54%
[6 empty] | С поправкой на фокус фактор | 10.1429 | 24.5714 | 37.7143
[6 empty] | PERT с фокус фактором | 24.3571
[6 empty] | Финальная оценка для компреда | 27.5334
Note on G18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.