## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-155 Списание бонусов на продукты Банка | [9 empty] | Ограничения и допущения: 1. Система ИС банка «Терадата» принимает заказы продуктов банка с нулевой стоимостью в рублях 2. Все заказы банковских продуктов не оплачиваются в системе Uniteller 3. Все отмененные заказы банковских продуктов, будут повторно отправлены в ИС банка на повторное подтверждение Материалы от Банка: 1. Текст сообщения на странице раздела «Продукты банка» если для клиента нет ни одного предложения. 2. Примеры файлов с персональными предложениями, выгруженные из ИС Банка на тестовом окружении 3. Предоставление прототипов дизайна для раздела «Продукты банка». 4. Предоставление прототипов дизайна формы оформления заказа продукта банка.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 12.3335 | 1.3333
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0834 | 0.33333
|  |  |  | Сайт | Отображение раздела "Продукты Банка" | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.2501 | 0.66667 | 1.Сссылка в меню разделов 2. Верстка 3. Постраничное отображение 4. Интеграция с Коннектором к банку
|  |  |  | Сайт | Оформление заказа банковского продукта | 4 | 5 | 6 | 5 | 8.5714 | 7.7085 | 0.33333 | 1. Функционал создания и подтверждение заказа продукта банка 2. Верстка 3. Интеграция с Коннекором к банку
|  |  |  | Сайт | Отображение заказа банковского продукта в личном кабинете клиента | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.7986 | 0.16667 | Доработка верстки.
|  |  |  | АРМы | Отображение заказа банковского продукта | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0834 | 0.33333 | 1. АРМ Каталога (Заказы) и АРМ Безопасности (Клиенты) 2. Для банковских продуктов отображать только бонусную стоимость
|  |  |  | АРМы | Справочник картинок продуктов банка | 8 | 12 | 16 | 12 | 22.8571 | 18.5003 | 1.3333 | 1. АРМ Контент-редактора - новая вкладка "Продукты банка" 2. Постраничное отображение справочника не продусмотрено 3. Отображается в виде таблицы: 3.1. столбцы: идентификатор, изображение, URL изображения; 3.2. первая строка: изображение по-умолчанию; 3.2. поле с URL - редактируемое; 3.3. для каждой строки есть кнопка удаления (кроме строки для изображения по-умолчанию) 4. Добавление: 4.1. кнопка, вызывающая диалоговое окно "добавить"; 4.2. диалоговое окно "добавить" для ввода идентификатора и URL изображения 5. Интеграция с Коннектором к банку
|  |  |  | Коннектор к Банку | Реестр банковских продуктов | 6 | 8 | 10 | 8 | 14.2857 | 12.3335 | 0.66667 | 1. Реестр продуктов банка: 1.1. получение списка постранично (для сайта: раздел продуктов); 1.2. удаление (для сайта: после оформления заказа); 1.3. добавление и удаление батчами (для обработки реестров из банка) 2. Справочник картинок: добавление, удаление, изменение URL изображения
|  |  |  | Коннектор к Банку | Взаимодействие "Получение персональных банковских продуктов" | 4 | 8 | 12 | 8 | 17.1429 | 12.3335 | 1.3333 | Обработка присланного файла с реестром банковских продуктов, формирование ответного файла. 1. Разработка 2. Интеграция с терадатой
|  |  |  | Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "Отправка реестра совершенных заказов" | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.3403 | 0.5 | По заказам банковских продуктов не нужно проводить оплату в Uniteller (рублевая стоимость заказа будет нулевой).
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 8.7 | 13.2 | 18.3 | 13.3 | 26.1429 | 20.5045 | 1.6
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 8.7 | 13.2 | 18.3 | 13.3 | 26.1429 | 20.5045 | 1.6
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0834 | 0.33333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0834 | 0.33333
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0834 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0834 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 55.4 | 88.4 | 124.6 |  |  |  | 3.521
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 88.9333 | [5 empty] | 10.0601
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 7.337%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 79.1429 | 126.2857 | 178
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 127.0476
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 137.1078
Note on F23: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.