## MLVTBPLK-164
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-164 Внесение изменений в структуру Каталога | [9 empty] | Требования: 1. Упразднить фильтр «Тип продукта» 2. Увеличить вложенность отображаемых Каталогом категорий до 3-х уровней 3. Добавить новое выпадающее меню для ссылки «Каталог» в шапке сайта 4. Доработать меню главной страницы Каталога и его разделов Ограничения и допущения: 1. Оценка трудоемкости реализации может измениться после предоставления Заказчиком прототипа. Если трудоемкость увеличится, Заказчику необходимо будет обратиться к Исполнителю с сервисным запросом. 2. Изменения структуры категорий (добавления, удаления, объединения и т.д.) не включены в состав данной спецификации. Данные работы могут быть запрошены в рамках сервисных работ, либо выполнены Заказчиком самостоятельно, и не зависят от реализации описываемого функционала. Материалы от Банка: 1. Прототип с новым выпадающим меню по ссылке «Каталог» в шапке сайта 2. Прототип с меню разделов для главной страницы Каталога 3. Прототип с меню рубрик для страниц разделов Каталога
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 12.9124 | 1.3333
|  |  |  | Сайт | Доработка блока фильтров на страницах Каталога | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8831 | 0.16667 | Убрать из блока фильтр по типам продуктов (которые на момент доработки представлены категориями 3-го уровня вложенности)
|  |  | Доработка элемента «хлебные крошки» на страницах Каталога | Сайт | Доработка элемента «хлебные крошки» на страницах Каталога | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8831 | 0.16667 | 1. Необходимо увеличить максимальную вложенность отображаемых категорий Каталога в элементе «Хлебные крошки» a. На странице вознаграждения b. На странице Каталога 2. Внешний вид элемента остаётся неизменным
|  |  | Создание нового выпадающего меню по ссылке «Каталог» в шапке сайта | Сайт | Создание нового выпадающего меню по ссылке «Каталог» в шапке сайта | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 11.4286 | 6.9942 | 1 | 1. При клике на пункт меню «Каталог» в шапке сайта должно появляться новое выпадающее меню 2. Новое выпадающее меню состоит их двух частей: a. список разделов Каталога (слева) b. двухуровневый список рубрик и подрубрик Каталога (справа) 3. При выборе раздела в левой части меню, в правой её части должны отображаться рубрики и подрубрики данного раздела (если есть) 4. Необходимо снять текущие ограничения на показ выпадающего меню по ссылке «Каталог»: функция выпадающего меню должна быть доступна на всех страницах сайта
|  |  | Доработки меню Каталога на сайте | Сайт | Доработка меню разделов | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.4971 | 0.5 | 1. На главной странице Каталога должно отображаться меню разделов: одноуровневый список разделов Каталога 2. Если раздел не содержит рубрик, вместо меню рубрик так же должно отображаться меню разделов
|  |  |  | Сайт | Доработка меню рубрик | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.4971 | 0.5 | 1. Внутри раздела Каталога должно отображаться меню рубрик: двухуровневый список рубрик и подрубрик этого раздела
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 1.8 | 3 | 6 | 3.3 | 8.5714 | 5.3264 | 0.7
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 1.8 | 3 | 6 | 3.3 | 8.5714 | 5.3264 | 0.7
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2281 | 0.33333
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2281 | 0.33333
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2281 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2281 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 17.6 | 32 | 56 |  |  |  | 2.1812
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 33.6 | [5 empty] | 6.2321
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 11.49%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 25.1429 | 45.7143 | 80
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 48
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 54.2321
Note on F19: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.