## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-167 Внесение изменений в поиск, интеграция поиска Яндекс | [10 empty] | Допущения: 1. Банк предоставил учетную запись Яндекс.Поиск
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1731 | 0.33333
| Сайт | Переключатели типа поиска | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1731 | 0.33333 | 1. Верстка переключателя: "по каталогу", "на сайте" 2. Переход на страницу с выдачей поиска Яндекс, если выбран тип поиска "на сайте"
| Сайт | Страница с выдачей поиска Яндекс | Старший разработчик | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.3463 | 0.66667 | 1. Верстка 2. Интеграция с поиском Яндекс
| Общее | Настройка поиска Яндекс | Старший разработчик | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 17.1429 | 13.2214 | 1 | 1. Стилизация под сайт Коллекции
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 9 | 6.8222 | 0.6
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 9 | 6.8222 | 0.6
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5866 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.26443 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5866 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5866 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 18.4 | 27.4 | 40.6 |  |  |  | 1.5538
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 28.1 | [5 empty] | 4.4396
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 9.958%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 26.2857 | 39.1429 | 58
|  | PERT с фокус фактором |  | 40.1429
|  | Финальная оценка для компреда |  | 44.5824
Note on D18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.