## BR-7033
Задача Jira | Статус вып-я | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7033 Доплата рублями при заказе вознаграждения |  |  |  |  | Требования: 1. С формы заказа необходимо убрать выбор способа оплаты доставки (данный функционал заменяется новым) 2. На форму заказа необходимо добавить компонент выбора суммы доплаты рублями в соответствии с правилами (см. ниже) 3. Необходимо доработать процесс оплаты рублями в Uniteller так, чтобы 3.1. Платёж включал в себя не только доставку, но и часть суммы заказа 3.2. Время, отведённое на оплату по карте ограничивалось 15 минутами 4. Необходимо доработать взаимодействие с ИС банка по выгрузке заказов, для учёта частично оплаченных рублями заказов 5. Необходимо доработать раздел ЛК "Заказы" так, чтобы пользователь видел только бонусную составляющую заказа 6. Необходимо доработать раздел АРМа Клиентов "Заказы" так, чтобы операторы видели только бонусную составляющую заказа (т.е. ровно то же, что и клиент) 7. Необходимо доработать раздел АРМа Каталога "Заказы" так, чтобы партнёры видели как был оплачен заказ Правила доплаты рублями: 1. Если стоимость доставки МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНА X% от общей стоимости заказа: рублями можно оплатить НЕ МЕНЕЕ стоимости доставки и НЕ БОЛЕЕ X% от общей стоимости заказа 2. Если стоимость доставки БОЛЬШЕ X% от общей стоимости заказа: рублями можно оплатить РОВНО стоимость доставки 3. Т.о. доставку нельзя оплатить рублями частично, при этом всега должна остаться возможность оплатить доставку рублями полностью. 4. Значение параметра X предоставляется банком и действует на заказы всех партнёров, поддерживающих доплату рублями. 5. Оплата доставки и частичная оплата товаров осуществляются единым платежом, где Order_IDP равен идентификатору заказа в системе Коллекция, а Shop_IDP -- идентификатору торговой точки партнёра для оплаты по клиентской карте. Допущения и ограничения: 1. Оценка предполагает, что оплата доставки рублями уже реализована 2. Стоимость доставки не учитывается ни при добавлении в корзину, ни при заказе из корзины 3. Доплата рублями доступна только для поставщиков, у которых указан второй Uniteller ShopId для оплаты заказа по карте 4. Значение параметра X предоставляется банком и действует на заказы всех партнёров, поддерживающих доплату рублями 5. РС не делает интерфейса для изменения параметра X. Изменения делаются РС в рамках сервисных работ. Материалы от банка: 1. Прототип формы заказа с компонентом выбора и расчёта рублёвой и бонусной сосовляющих платежа
|  | Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 8 |  |  | Обсуждаем с заказчиком, ИС Банка актуальные требования. Фиксируем актуальные требования в спецификации. Актуализируем спецификацию по завершению выполнения работ.
|  | Архитектура | Архитектура | Руководитель направления | 6 |  |  | Проектирование и постановка задач
|  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" | Руководитель направления | 6 |  |  | 1. Проектирование 2. Согласование 3. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
Убрать с формы заказа выбора способа доставки
|  | Сайт | Доработка формы заказа. Убираем раздел выбора способа доставки | Старший разработчик | 2
Компонент выбора суммы для доплаты рублями
|  | Сайт | Доработка формы заказа. Разработка компонента выбора суммы доплаты рублями в соответствии с правилами | Старший разработчик | 24 |  |  | 1. Вёрстка 3. Реализация правил доплаты 4. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог Предположения: 1. Для оценки предполагаем, что это будет слайдер с двумя полями ввода (сумма в бонусах и сумма в рублях) 2. Минимум и максимум на слайдере ограничен правилами доплаты рублями 3. Значения в слайдере и полях ввода завязаны друг на друга 3.1. Отношение между суммами в полях ввода зависит от положения слайдера 3.2. Изменения в любом из полей ввода приводит к пересчёту другого поля и изменению положения слайдера Необходим прототип от Банка.
|  | Сайт | Доработка формы заказа. Изменения в блоке ИТОГО на форме заказа | Старший разработчик | 2 |  |  | Необходим прототип от Банка.
|  | Сайт/АРМ Каталога | Добавление нового параметра для партнеров – коэфициант максимальной доплаты (X%) | Старший разработчик | 5 |  |  | 1. Доработка настроек парнёра в АРМ Каталога 2. Доработка реализации правил доплаты с учётом персональных коэффициентов партнёров
|  | Каталог | Доработки, необходимые для поддержки частично оплаченных заказов в компоненте Каталог | Старший разработчик | 10 |  |  | 1. Признак оплаты доставки рублями заменяется признаком частичной оплаты рублями всего заказа 2. Итоговая цена заказа разбивается на бонусную и рублёвую составляющие 3. Доработка процессов работы с заказом, связанные с оплатой
|  | Каталог | Мигрирация данных о ранее осуществлённых заказах к новому представлению | Старший разработчик | 5
Доработать процесс оплаты рублями в Uniteller
|  | Коннектор к Банку/Сайт | Доработка процесса оплаты рублями в Uniteller | Старший разработчик | 3 |  |  | 1. Платёж должен включать в себя не только доставку, но и часть суммы заказа 2. Время, отведённое на оплату по карте необходимо ограничить 15 минутами
Доработать взаимодействие с ИС банка по выгрузке заказов
|  | Коннектор к Банку | Доработка взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" для поддержки частично оплаченых рублями заказов | Старший разработчик | 6 |  |  | Для оценки предполагаем, что для частично оплаченых рублями заказов: 1. Цена всех позиций будет выгружаться как нулевая 2. Для всех позиций будет выгружаться признак частичной оплаты рублями 3. Будет добавлена отдельная позиция "ИТОГО" с рублёвым эквивалентом суммы, которую клиент "оплатил" бонусами
Доработать раздек ЛК "Заказы"
|  | Сайт | Отображать клиенту только бонусную составляющую заказа в ЛК, раздел "Заказы" | Старший разработчик | 2 |  |  | 1. Сейчас в сущности ЗАКАЗ цена не разделена на бонусную и рублёвую составляющие, поэтому в страницы списка и заказа придётся внести изменения 2. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
Доработать раздел АРМа Клиентов "Заказы"
|  | АРМ Клиентов | Отображать операторам только бонусную составляющую заказа в АРМ Клиентов | Старший разработчик | 2 |  |  | 1. Сейчас в сущности ЗАКАЗ цена не разделена на бонусную и рублёвую составляющие, поэтому в страницы списка и заказа придётся внести изменения 2. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
Доработать раздел АРМа Каталога "Заказы"
|  | АРМ Каталога | Отображать партнёрам какая часть заказа была "оплачена бонусами", а какая рублями в АРМ Администратора каталока вознаграждений, раздел "Заказы" | Старший разработчик | 2 |  |  | Все суммы (и бонусная и рублёвая) указываются в рублёвом эквиваленте
|  | Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 16
|  | Тестирование | Интеграционное тестирование с Uniteller | Ведущий тестировщик | 4
|  | Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 18
|  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 3 |  |  | 1. Коммуникации с дизайнером ВТБ24. 2. Запрос необходимых данных у заказчика. 3. Консультации Заказчика и команды при необходимости в процессе разработки, тестирования, приемки.
|  |  | Техническое руководство (ревью кода, консультации по тех. реализации, коммуникации с командами разработчиков) | Руководитель направления | 6
|  |  | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 13 |  |  | - инициация проекта (заведение задач в jira, создание проекта в реестре), - создание и обновление проектного плана, - контроль трудозатрат (бюджета), - контроль исполнения требований (scope), - контроль сроков, - планирование ресурсов, - отчеты.
|  |  | Приемка | Менеджер проектов | 3
|  |  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 3
ИТОГО: