## BR-7033
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | BR-7033 Доплата рублями | [9 empty] | Требования: 1. С формы заказа необходимо убрать выбор способа оплаты доставки (данный функционал заменяется новым) 2. На форму заказа необходимо добавить компонент выбора суммы доплаты рублями в соответствии с правилами (см. ниже) 3. Необходимо доработать процесс оплаты рублями в Uniteller так, чтобы 3.1. Платёж включал в себя не только доставку, но и часть суммы заказа 3.2. Время, отведённое на оплату по карте ограничивалось 15 минутами 4. Необходимо доработать взаимодействие с ИС банка по выгрузке заказов, для учёта частично оплаченных рублями заказов 5. Необходимо доработать раздел ЛК "Заказы" так, чтобы пользователь видел только бонусную составляющую заказа 6. Необходимо доработать раздел АРМа Клиентов "Заказы" так, чтобы операторы видели только бонусную составляющую заказа (т.е. ровно то же, что и клиент) 7. Необходимо доработать раздел АРМа Каталога "Заказы" так, чтобы партнёры видели как был оплачен заказ Правила доплаты рублями: 1. Если стоимость доставки МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНА X% от общей стоимости заказа: рублями можно оплатить НЕ МЕНЕЕ стоимости доставки и НЕ БОЛЕЕ X% от общей стоимости заказа 2. Если стоимость доставки БОЛЬШЕ X% от общей стоимости заказа: рублями можно оплатить РОВНО стоимость доставки 3. Т.о. доставку нельзя оплатить рублями частично, при этом всега должна остаться возможность оплатить доставку рублями. 4. Значение параметра X предоставляется банком и действует на заказы всех партнёров, поддерживающих доплату рублями. 5. Оплата доставки и частичная оплата товаров осуществляются единым платежом, где Order_IDP равен идентификатору заказа в системе Коллекция, а Shop_IDP -- идентификатору торговой точки партнёра для оплаты по клиентской карте. Допущения и ограничения: 1. Оценка предполагает, что оплата доставки рублями уже реализована 2. Стоимость доставки не учитывается ни при добавлении в корзину, ни при заказе из корзины 3. Доплата рублями доступна только для поставщиков, у которых указан второй Uniteller ShopId для оплаты заказа по карте 4. Значение параметра X предоставляется банком и действует на заказы всех партнёров, поддерживающих доплату рублями 5. РС не делает интерфейса для изменения параметра X. Изменения делаются РС в рамках сервисных работ. Материалы от банка: 1. Прототип формы заказа с компонентом выбора и расчёта рублёвой и бонусной сосовляющих платежа
|  |  |  | Аналитика | Аналитика |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.5064 | 0.66667 | Проектирование и постановка задач
|  |  |  | Архитектура | Проектирование и согласование взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" | 1 | 4 | 8 | 4.1667 | 11.4286 | 6.7775 | 1.1667 | 1. Проектирование 2. Согласование 3. Обновление документа "Описание электронного обмена информацией с ВТБ24-Лояльность"
|  |  | Убрать с формы заказа выбора способа доставки | Сайт | Убрать с формы заказа выбора способа доставки | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8977 | 0.16667
|  |  | Компонент выбора суммы для доплаты рублями | Сайт | Разработка компонента выбора суммы доплаты рублями в соответствии с правилами | 8 | 17 | 25 | 16.8333 | 35.7143 | 27.3809 | 2.8333 | 1. Вёрстка 3. Реализация правил доплаты 4. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог Предположения: 1. Для оценки предполагаем, что это будет слайдер с двумя полями ввода (сумма в бонусах и сумма в рублях) 2. Минимум и максимум на слайдере ограничен правилами доплаты рублями 3. Значения в слайдере и полях ввода завязаны друг на друга 3.1. Отношение между суммами в полях ввода зависит от положения слайдера 3.2. Изменения в любом из полей ввода приводит к пересчёту другого поля и изменению положения слайдера Необходим прототип.
|  |  |  | Сайт/АРМ Каталога | Риск. Коэфициант максимальной доплаты (X%) будет свой для каждого партнёра | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 5.1509 | 0.83333 | 1. Доработка настроек парнёра в АРМ Каталога 2. Доработка реализации правил доплаты с учётом персональных коэффициентов партнёров
|  |  |  | Сайт | Риск. Потребуется реализовать более сложный компонент выбора и расчёта стоимости оплаты | 1 | 6 | 12 | 6.1667 | 17.1429 | 10.0306 | 1.8333 | Требования к компоненту могут измениться после проведения аналитики и разработки дизайна
|  |  |  | Сайт | Риск. Потребуются изменения в блоке ИТОГО на форме заказа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6266 | 0 | Возможно, понадобится переработать внешний вид блока ИТОГО на форме заказа
|  |  |  | Каталог | Доработки, необходимые для поддержки частично оплаченных заказов в компоненте Каталог | 2 | 6 | 12 | 6.3333 | 17.1429 | 10.3017 | 1.6667 | 1. Признак оплаты доставки рублями заменяется признаком частичной оплаты рублями всего заказа 2. Итоговая цена заказа разбивается на бонусную и рублёвую составляющие 3. Доработка процессов работы с заказом, связанные с оплатой
|  |  |  | Каталог | Риск. Потребуется мигрировать данные о ранее осуществлённых заказах к новому представлению | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 5.1509 | 0.83333
|  |  | Доработать процесс оплаты рублями в Uniteller | Коннектор к Банку/Сайт | Доработать процесс оплаты рублями в Uniteller | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 5.7143 | 3.5243 | 0.5 | 1. Платёж должен включать в себя не только доставку, но и часть суммы заказа 2. Время, отведённое на оплату по карте необходимо ограничить 15 минутами
|  |  | Доработать взаимодействие с ИС банка по выгрузке заказов | Коннектор к Банку | Доработать взаимодействие "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" для поддержки частично оплаченых рублями заказов | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.5064 | 0.66667 | Для оценки предполагаем, что для частично оплаченых рублями заказов: 1. Цена всех позиций будет выгружаться как нулевая 2. Для всех позиций будет выгружаться признак частичной оплаты рублями 3. Будет добавлена отдельная позиция "ИТОГО" с рублёвым эквивалентом суммы, которую клиент "оплатил" бонусами
|  |  |  | Коннектор к Банку | Риск. Потребуется более серьёзная переработка взаимодействия "3.10. Отправка реестра совершенных заказов" после этапа проектирования и согласования с Банком | 6 | 12 | 24 | 13 | 34.2857 | 21.1457 | 3
|  |  | Доработать раздек ЛК "Заказы" | Сайт | Отображать клиенту только бонусную составляющую заказа | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8977 | 0.16667 | 1. Сейчас в сущности ЗАКАЗ цена не разделена на бонусную и рублёвую составляющие, поэтому в страницы списка и заказа придётся внести изменения 2. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
|  |  | Доработать раздел АРМа Клиентов "Заказы" | АРМ Клиентов | Отображать операторам только бонусную составляющую заказа | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8977 | 0.16667 | 1. Сейчас в сущности ЗАКАЗ цена не разделена на бонусную и рублёвую составляющие, поэтому в страницы списка и заказа придётся внести изменения 2. Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
|  |  | Доработать раздел АРМа Каталога "Заказы" | АРМ Каталога | Отображать партнёрам какая часть заказа была "оплачена бонусами", а какая рублями | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8977 | 0.16667 | Все суммы (и бонусная и рублёвая) указываются в рублёвом эквиваленте
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 8.1 | 17.4 | 31.2 | 18.15 | 44.5714 | 29.5226 | 3.85
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 8.1 | 17.4 | 31.2 | 18.15 | 44.5714 | 29.5226 | 3.85
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2532 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2532 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 48.2 | 104.8 | 186.4 |  |  |  | 7.5521
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 108.9667 | [5 empty] | 21.5774
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 12.17%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 68.8571 | 149.7143 | 266.2857
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 155.6667
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 177.244
Note on F29: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.