## Оценка
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | КОД-101 Название фичи | [9 empty] | Требования: 1. Напоминать клиентам через ЛК о неоформленных ими заказах 2. Информировать клиентов через ЛК об успешно оформленных заказах 3. Отправлять предложение оценить сервис клиентам, оформившим на сайте заказ Ограничения и допущения: 1. Считается приемлемым, что на момент прочтения напоминания о неоформленном заказе срок жизни Корзины клиента мог уже истечь. В рамках данного функционала не предусматривается увеличение срока жизни Корзины. 2. Опрос об оценке сервиса подготавливается Банком и будет расположен на стороннем ресурсе. Встраивание опроса в сайт Программы может быть запрошено Банком в рамках сервисных работ. Материалы от банка: 1. Шаблон сообщений для напоминания о корзине (заголовок и текст). 2. Шаблон сообщений об оформленных заказах (заголовок и текст). 3. Шаблон сообщений с предложением оценить сервис (заголовок и текст). 4. Ссылка на заранее подготовленный опрос оценки сервиса.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 4 | 8 | 12 | 8 | 11.4286 | 12.7066 | 1.3333
|  |  |  | Архитектура | Архитектура | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1766 | 0.33333
|  |  | Напоминания о неоформленных заказах | Каталог | Ведение списка клиентов, добавивших товар в корзину, но не оформивших заказ | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.3533 | 0.66667 | 1. дообавление клиента в список, когда он положил товар в корзину 2. удаление клиента из списка после успешного оформления заказа 3. получение и очистка списка
|  |  |  | Коннектор к банку | Ежедневная задача на рассылку напоминаний | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.3533 | 0.66667 | рассылка по списку клиентов, полученному из каталога
|  |  | Информирование об успешных заказах | Сайт | Отправка сообщения после успешного оформления заказа | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.853 | 0.16667
|  |  | Отправка предложения оценить сервис | Коннектор к банку | Ежемесячная задача на рассылку предложений | 2 | 4 | 6 | 4 | 8.5714 | 6.3533 | 0.66667 | 1. рассылка по списку заказов за прошлый месяц, полученному из каталога 2. число заказов за месяц может быть довольно большим, нужно не перегрузить почтовый сервер при отправке (на каждое личное сообщение отправляется напоминание на Email клиента)
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 2.1 | 3.9 | 6 | 3.95 | 8.5714 | 6.2739 | 0.65
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 2.1 | 3.9 | 6 | 3.95 | 8.5714 | 6.2739 | 0.65
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.853 | 0.16667
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.853 | 0.16667
[5 empty] | Приемка | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1766 | 0.33333
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1766 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 20.2 | 36.8 | 57 |  |  |  | 2.0911
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 37.4 | [5 empty] | 5.9746
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 10.06%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 28.8571 | 52.5714 | 81.4286
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 53.4286
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 59.4032
Note on F19: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.