## MLVTBPLK-199
Задача Jira | Статус вып-я | Итого,ч. | Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
|  |  | MLVTBPLK-199 Сортировка по скидке | [9 empty] | Требования: Добавить вид сортировки «Скидка по убыванию» в Каталог товаров сайта программы «Коллекция». Ограничения и допущения: Сортировка осуществляется не по абсолютному размеру скидки в бонусах, а по относительному значению в процентах от цены без скидки.
|  |  |  | Аналитика | Аналитика | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 3.0952 | 3.5596 | 0.5
|  |  |  | Каталог | Добавить новый вид сортировки «Скидка по убыванию» в компонент Каталог | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 8.5714 | 5.2025 | 0.83333 | Порядок вознаграждений при сортировке по скидке: 1. Первыми - товары с признаком скидки, отсортированные по размеру скидки по убыванию (от большего к меньшему) 2. Далее - товары без признака скидки, отсортированные «По популярности»
|  |  |  | Сайт | Добавить пункт «Скидка по убыванию» в элемент выбора сортировки раздела Каталог | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2858 | 0.33333 | 1. В конец списка 2. Внешний вид элемента сортировка остается неизменным. 3. Значение по умолчанию элемента сортировки остается неизменным. + Внутренняя интеграция с компонентом Каталог
|  |  |  | Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 1.55 | 3.8571 | 2.5465 | 0.35
|  |  |  | Стабилизация | Стабилизация | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 1.55 | 3.8571 | 2.5465 | 0.35
|  |  |  | Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.6429 | 0
|  |  |  | Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2858 | 0.33333
[5 empty] | Приемка | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.9167 | 0.16667
[5 empty] | Деплой (на обоих окружениях) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.2858 | 0.33333
[5 empty] | Сумма идеальных трудозатрат | 8.2 | 16 | 27.4 |  |  |  | 1.2452
[5 empty] | PERT идеальных трудозатрат | 16.6 | [5 empty] | 3.5578
[5 empty] | Принятый фокус фактор | 0.7 | [5 empty] | 13.05%
[5 empty] | С поправкой на фокус фактор | 11.7143 | 22.8571 | 39.1429
[5 empty] | PERT с фокус фактором | 23.7143
[5 empty] | Финальная оценка для компреда | 27.272
Note on F16: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.