## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-244. Сохранять все журналы в ElasticSearch
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.134 | 0.33333
|  | Доработка системы логирования Backend-компонентов | Старший разработчик | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.402 | 0.66667 | 1. Для логирования использовать Serilog (умеет записывать напрямую в elasticsearch) 2. Дублировать логи в файлы (на случай сбоя elasticsearch) 3. Инспекция кода, производящего запись в лог
|  | Установка и настройка elasticsearch | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.5292 | 0.5 | Сейчас elasticsearch запущен только на одной ноде, этого недостаточно.
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.1 | 3 | 4.2 | 3.05 | 6 | 4.7793 | 0.35
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.1 | 3 | 4.2 | 3.05 | 6 | 4.7793 | 0.35
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.567 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.26117 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.567 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.567 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 15.2 | 21 | 29.4 |  |  |  | 1.0384
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 21.4333 | [5 empty] | 2.9669
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 8.834%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 21.7143 | 30 | 42
|  | PERT с фокус фактором |  | 30.619
|  | Финальная оценка для компреда |  | 33.586
Note on D17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.