## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-231 Подключение Литрес | [10 empty] | Допущения: 1. НЕ выполнялись работы по развертыванию ElasticSearch, предусмотренные в задаче MLVTBPLK-244 (сохранине всех журналов в ElasticSearch)
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0544 | 0.33333
| Общее | Оптимизация размещения компонент системы на серверах | Старший разработчик | 6 | 8 | 10 | 8 | 14.2857 | 12.2176 | 0.66667 | 1. Перемещине компонент GeoBase, NotificationSystem, ProductCatalog, PromoAction, BankConnector на сервера BACKEND0 и BACKEND1 2. Создание кластера ElasticSearch на серверах BACKUP, BACKEND0, BACKEND1 3. Миграция данный в кластер ElasticSearch из существующего, развернутого на WINSQL1 4. Конфигурирование автоматического развертывания в Octopus
| Общее | Анализ и оптимизация запросов к базе данных | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.3633 | 0.5 | 1. Сбор статистики запросов к MSSQL при помощи Profiler 2. Добавление индексов для оптимизации запросов
| Каталог | Создание нагрузочных тестов | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.3633 | 0.5 | 1. Создать нагрузочные тесты на "тяжелые" запросы, выявленные во время анализа 2. На выходе нужны характеристики, позволяющие количественно оценить скорость обработки запросов
| Общее | Анализ по результатам нагрузочного тестирования | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.3633 | 0.5 | 1. Выполнить нагрузочные тесты до всех оптимизаций 2. Выполнить нагрузочные тесты после перемещения компонент и оптимизации запросов к базе 3. Проанализировать результаты: - сравнение двух прогонов; - выявление "узких мест"; - рекомендации по дальнейшей оптимизации;
| Общее | Устранение утечек в BankConnector и ProductCatalog | Старший разработчик | 6 | 8 | 10 | 8 | 14.2857 | 12.2176 | 0.66667 | 1. Устранение утечек в Quartz-сервесе BankConnector 2. Устранение утечек в Web-сервисе ProductCatalog
| Коннектор к банку | Стабилизация работы файлообмена в BankConnector | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.0544 | 0.33333 | 1. Добавить возможность восстановления при сбоях во время обработки реестров из/в банк
| Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.1 | 3 | 3.9 | 3 | 5.5714 | 4.5816 | 0.3
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.1 | 3 | 3.9 | 3 | 5.5714 | 4.5816 | 0.3
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5272 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.25453 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5272 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5272 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 30.2 | 41 | 55.8 |  |  |  | 1.4384
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 41.6667 | [5 empty] | 4.1096
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 6.458%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 43.1429 | 58.5714 | 79.7143
|  | PERT с фокус фактором |  | 59.5238
|  | Финальная оценка для компреда |  | 63.6334
Note on D21: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.