## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-283. Сделать возможность УДАЛЕНИЯ писем из личного кабинета | [10 empty] | Допущения: 1. При получении ответа от оператора на удаленную переписку создается новая переписка 2. Оценку надо уточнить после получения прототипов 3. Необходимые прототипы от банка: 3.1. сайт - список сообщений 3.2. сайт - страница с перепиской
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1149 | 0.33333
| Система оповещений | Добавление в сообщение признака "удалено" | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.817 | 0.16667 | Установленный признак означает, что клиент удалил сообщение.
| Система оповещений | Добавление метода для удаления сообщений из ЛК | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1149 | 0.33333 | Батчевый метод. Не удаляет сообщения из базы.
| Система оповещений | Доработка метода добавления ответа оператора | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1149 | 0.33333 | Возможно, ответ добавляется к удаленному сообщению, тогда необходимо создать новую переписку.
| Система оповещений | Доработка методов получения сообщений, использующихся на Сайте | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.817 | 0.16667 | Не возвращать удаленные сообщения
| АРМ Клиенты | Доработка вкладки Обратная связь с пользователями | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1149 | 0.33333 | 1. Визуально помечать удаленные сообщения в списке сообщений и на странице сообщения 2. Добавить фильтр-флажок "скрыть удаленные пользователем"
| Сайт / АРМы | Интеграция с Системой оповещений | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.817 | 0.16667
| Сайт | Доработка ЛК, раздел Сообщения | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 8.5714 | 6.4893 | 0.5 | вариант I: 1. список сообщений: выделение сообщений флажками и удаление выделенных сообщений кнопкой 2. на странице с перепиской: кнопка удаления переписки вариант II: 1. кнопка удаления около каждого сообщения в списке (возможно, с подтверждением) 2. кнопка удаления на странице с перепиской
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.4 | 3.6 | 5.7 | 3.75 | 8.1429 | 5.8404 | 0.55
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.4 | 3.6 | 5.7 | 3.75 | 8.1429 | 5.8404 | 0.55
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5574 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.25957 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5574 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5574 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 17.8 | 25.2 | 39.4 |  |  |  | 1.1877
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 26.3333 | [5 empty] | 3.3933
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 8.274%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 25.4286 | 36 | 56.2857
|  | PERT с фокус фактором |  | 37.619
|  | Финальная оценка для компреда |  | 41.0124
Note on D22: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.