## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-284. Оформление доставки заказа - изменение расположения блоков.
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1295 | 0.33333
| Сайт | Доработка страницы оформления заказа | Старший разработчик | 4 | 6 | 8 | 6 | 11.4286 | 9.3886 | 0.66667 | 1. Удалить дропдаун выбора предыдущих адресов из блока "почтовый индекс" 2. Добавить в блок "почтовый индекс" дропдаун "предыдущие индексы"; значения - "<индекс>, <населенный пункт>"; выбранный индекс автоматически заносится в поле "Почтовый индекс" 3. Добавить в блок "адрес доставки" дропдаун "предыдущие адреса"; значения - предыдущие адреса доставки по заказам клиента, отфильтрованные по выбранному индексу
| Каталог | Доработка метода получения предыдущих адресов доставки | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8256 | 0.16667 | Добавить фильтрацию по индексу
| Каталог | Метод получения предыдущих индексов | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.2857 | 3.1295 | 0.33333 | 1. Возвращает список, сформированный по адресам доставки предыдущих заказов клиента 2. Элемент списка содержит три поля: индекс, кладр, город 3. Индексы в списке уникальны 4. Возможность фильтровать по наличию кладр (для партнеров, поддерживающих получение вариантов доставки, кладр не заполняется) 5. Максимальное количество элементов в списке хранится в конфигурации
| Сайт | Интеграция с Каталогом | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 2.8571 | 1.8256 | 0.16667
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.1 | 3 | 4.5 | 3.1 | 6.4286 | 4.8508 | 0.4
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.1 | 3 | 4.5 | 3.1 | 6.4286 | 4.8508 | 0.4
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5648 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 1.4286 | 0.26079 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5648 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5648 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 15.2 | 21 | 31 |  |  |  | 1.0344
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 21.7 | [5 empty] | 2.9555
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 8.704%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 21.7143 | 30 | 44.2857
|  | PERT с фокус фактором |  | 31
|  | Финальная оценка для компреда |  | 33.9555
Note on D19: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.