## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-? Защита от сбоев. Повторная попытка обращения при сбое внешней системы (SQL, WebService)
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0144 | 0.33333
| Коннектор к банку | Разработка оркестратора повторного обращения (обработка случаев обрыва соединения или timeout) | Старший разработчик | 10 | 9 | 8 | 9 | 12.8571 | 13.5649 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка стандартных ETL шагов. Добавление возможности повторного вызова SQL. | Старший разработчик | 6 | 5 | 4 | 5 | 7.1429 | 7.5361 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndActivateClients" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndRegisterBankClients" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendOrders" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndExecuteOrdersPayments" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendLoyaltyRegistrations" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndRegisterLoyaltyClients" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendPromoActions" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndUpdatePromoActions" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndAssignTargetAudience" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndAppendPersonalMessages" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndUpdateBankClients" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendDetachList" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndDetachClients" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndExecuteAccruals" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendLoyaltyClientUpdates" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndUpdateClientLogins" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndResetClientPasswords" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "RetryErrorPayments" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "NotifyIncompleteOrders" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "NotifyExecutedOrders" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndRegisterBankOffers" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendBankSms" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7584 | -0.16667
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 18 | 10.8 | 10.2 | 11.9 | 17 | 17.9359 | -1.3
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 18 | 10.8 | 10.2 | 11.9 | 17 | 17.9359 | -1.3
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 6 | 5 | 4 | 5 | 7.1429 | 7.5361 | -0.33333
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 6 | 5 | 4 | 5 | 7.1429 | 7.5361 | -0.33333
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5072 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5072 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 111 | 71.6 | 67.4 |  |  |  | 2.1323
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 77.4667 | [5 empty] | 6.0923
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 5.218%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 158.5714 | 102.2857 | 96.2857
|  | PERT с фокус фактором |  | 110.6667
|  | Финальная оценка для компреда |  | 116.7589
Описание работ:
В случае, если при обработке реестра произойдет сбой при обращении к внешней системе, то в таких случаях система произведет повторный вызов внешней системы (максимум 3 попытки). Если повторные попытки не привели к успеху, то обработка реестра остановиться и будет залогирована ошибка.
Note on D39: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.