## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-335 Отображение в личном кабинете акций, в которых участвует клиент
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0991 | 0.33333
| Система оповещений | Доработать метод отправки сообщений | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0991 | 0.33333 | 1. добавить параметры ShowInline в метод ClientMessageService.Notify 2. записывать параметр ShowInline в поле Metadata
| Коннектор к банку | Доработать взаимодействие 3.9 "Формирование персональных сообщений" | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6486 | 0.33333 | 1. добавить поле ShowInline: если значение не "1", то сообщение должно отображаться на отдельной странице 2. заполнять параметр ShowInline при отправке сообщений
| Коннектор к банку | Интеграция с Системой оповещений | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8078 | 0.16667
| Сайт | Доработать раздел "Мои сообщения" | Старший разработчик | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 5.9524 | 6.4564 | 0.5 | 1. добавить чтение и обработку метаданных сообщений 2. добавить возможность отображения сообщения на отдельной странице 3. добавить возможность отображения сообщения, содержащего HTML 4. обработка HTML: добавление в ссылки в сообщениях ClientId
| Сайт | Страница для отображения сообщения | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6486 | 0.33333 | используется для отображения сообщений без признака ShowInline
| АРМ Клиентов | Доработать раздел "Личные сообщения" | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0991 | 0.33333 | добавить возможность отображения сообщения, содержащего HTML
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 3 | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 6.5714 | 7.1279 | 0.6
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 3 | 4.5 | 6.6 | 4.6 | 6.5714 | 7.1279 | 0.6
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5495 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.25826 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5495 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5495 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 20 | 29 | 42.2 |  |  |  | 1.2574
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 29.7 | [5 empty] | 3.5926
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 7.806%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 28.5714 | 41.4286 | 60.2857
|  | PERT с фокус фактором |  | 42.4286
|  | Финальная оценка для компреда |  | 46.0212
Note on D21: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.