## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-342 Отправка забытого пароля и OTP на адрес электронной почты | [10 empty] | Необходимые прототипы: 1. прототип "Перейти в ЛК для указания Emaill"; отображается после логина; либо попап, либо отдельная страница 2. прототип страницы "Для восстановления пароля необходимо обратиться в службу поддержки"; отображается если у пользователя не указан Email и исчерпан лимит отпрвки OTP по СМС; либо попап, либо отдельная страница
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1037 | 0.33333
| Общее | Обновление конфигурации | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8105 | 0.16667 | 1. добавить опцию "Отправка OTP по Email" 2. добавить опцию "Лимит отправки OTP по СМС при восстановлении пароля"
| Подсистема безопасности | Доработка модели пользователя | Старший разработчик | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.6667 | 1.8105 | 0.16667 | добавить поле OtpViaSmsCount
| Подсистема безопасности | Метод отправки OTP по Email | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1037 | 0.33333
| Подсистема безопасности | Доработка процедуры восстановления пароля | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1037 | 0.33333 | 1. опция отправки OTP по Email 2. опция отправки OTP по СМС 3. лимит отправки OTP по СМС
| Сайт | Доработка процедуры входа на сайт | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1037 | 0.33333 | 1. проверка наличия Email 2. верстка "Перейти в ЛК для указания Email"
| Сайт | Доработка процедуры восстановления пароля | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6555 | 0.33333 | 1. верстка "Для восстановления пароля необходимо обратиться в службу поддержки" 2. отображение этой страницы, если не удалось отправить OTP на смену 3. при отсутствии email на форме ввода OTP и нового пароля требовать также ввести email
| АРМ Администратора безопасности | Процедура обновления Email пользователя | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.6555 | 0.33333 | 1. верстка UI 2. вызов метода обновления Email
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 6.1429 | 6.673 | 0.6
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 6.1429 | 6.673 | 0.6
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5518 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.25864 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5518 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5518 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 18.4 | 27.4 | 40.6 |  |  |  | 1.2124
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 28.1 | [5 empty] | 3.4641
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 7.944%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 26.2857 | 39.1429 | 58
|  | PERT с фокус фактором |  | 40.1429
|  | Финальная оценка для компреда |  | 43.607
Note on D22: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.