## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-347 Уточнение политик хранения и автоматическая архивация журналов
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.1524 | 0.33333
| Общее | Составить список журналирумоей информации по типам и определить политики хранения | Старший разработчик | 4 | 6 | 8 | 6 | 8.5714 | 9.4573 | 0.66667 | 1. логи IIS 2. логи ETL 3. логи запросов/ответов WCF 4. логи запросов/ответов по взаимодействиям с партнерами 5. текстовые логи компонент системы 6. прочие логи
| Общее | Реализовать процедуры архивации/удаления в соответствие с политиками хранения | Старший разработчик | 8 | 12 | 16 | 12 | 17.1429 | 18.9147 | 1.3333
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | 7.7143 | 8.5116 | 0.6
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 5.4 | 7.7143 | 8.5116 | 0.6
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5762 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.2627 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5762 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5762 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 23.2 | 33.8 | 45.4 |  |  |  | 1.7553
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 33.9667 | [5 empty] | 5.0152
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 9.367%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 33.1429 | 48.2857 | 64.8571
|  | PERT с фокус фактором |  | 48.5238
|  | Финальная оценка для компреда |  | 53.539
Note on D17: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.