## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-348 Популярные вознаграждения - КИНО + АВИАБИЛЕТЫ | [10 empty] | Необходимые прототипы: 1. прототип "виртуальное" популярное вознаграждение"
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.114 | 0.33333
| Сайт | Конфигурация "вирутальных" популярных вознаграждений | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.671 | 0.33333 | список с полями Title, Description, Thumbnail, Url, MinBalance, Probability, PopularityTypes
| Сайт | Доработать метод получения популярных вознаграждений | Старший разработчик | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.114 | 0.33333 | добавить "подмешивание" "вирутальных" вознаграждений
| Сайт | Доработать блок популярных вознаграждений в соответствие с прототипом для "виртуальных" вознаграждений | Старший разработчик | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2857 | 4.671 | 0.33333 | верстка по прототипу "виртаульное" полулярное вознаграждение"
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 3.4286 | 3.7368 | 0.3
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 3.4286 | 3.7368 | 0.3
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.557 | 0
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 0 | 0 | 1 | 0.16667 | 0.2381 | 0.2595 | 0.16667
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.557 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.557 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 12 | 17.8 | 24.6 |  |  |  | 0.8076
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 17.9667 | [5 empty] | 2.3074
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 8.248%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 17.1429 | 25.4286 | 35.1429
|  | PERT с фокус фактором |  | 25.6667
|  | Финальная оценка для компреда |  | 27.9741
Note on D18: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.