## Оценка
Фича | Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Оптмистическая | Наиболее вероятная | Пессемистическая | Ожидаемое время | С фокус фактором | Оценка трудозатрат для КП | σ | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| Аналитика | Аналитика | Менеджер проектов | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | 0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL ядра. Добавление режима запуска "Resume". | Старший разработчик | 10 | 9 | 8 | 9 | 12.8571 | 13.5914 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL ядра. Сохранения состояния работы шага. | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL ядра. Добавление настройки «Возможность продолжение работы после падения». | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL ядра. Добавление возможности работы в режиме "Resume" в базовый оркестратор. | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL ядра. Добавление задачи по перезапуску упавших пакетов. | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка стандартных ETL шагов. Добавление возможности продолжения работы после падения. | Старший разработчик | 10 | 9 | 8 | 9 | 12.8571 | 13.5914 | -0.33333
| Коннектор к банку | Мониторинг падения пакетов (email уведомление через Zabbix) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667
| Коннектор к банку | Разработка оркестратора повторного обращения (обработка случаев обрыва соединения или timeout) | Старший разработчик | 10 | 9 | 8 | 9 | 12.8571 | 13.5914 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка стандартных ETL шагов. Добавление возможности повторного вызова SQL. | Старший разработчик | 6 | 5 | 4 | 5 | 7.1429 | 7.5508 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndActivateClients" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndRegisterBankClients" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndRegisterLoyaltyClients" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendLoyaltyRegistrations" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndExecuteAccruals" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendOrders" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndExecuteOrdersPayments" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendPromoActions" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndUpdatePromoActions" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndAssignTargetAudience" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndAppendPersonalMessages" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndUpdateBankClients" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendDetachList" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndDetachClients" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendLoyaltyClientUpdates" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndUpdateClientLogins" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndResetClientPasswords" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "RetryErrorPayments" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "NotifyIncompleteOrders" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "NotifyExecutedOrders" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "ReceiveAndRegisterBankOffers" (оркестратор, стандартные шаги ETL) | Старший разработчик | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.8571 | 3.0203 | -0.33333 | дополнительные работы
| Коннектор к банку | Доработка ETL пакета "SendBankSms" (оркестратор) | Старший разработчик | 2 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.6667 | 1.7619 | -0.16667 | дополнительные работы
| Тестирвание | Тестирование (на обоих окружениях) | Ведущий тестировщик | 31.2 | 21.9 | 16.5 | 22.55 | 32.2143 | 34.054 | -2.45
| Стабилизация | Стабилизация | Старший разработчик | 31.2 | 21.9 | 16.5 | 22.55 | 32.2143 | 34.054 | -2.45
| Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер проектов | 6 | 5 | 4 | 5 | 7.1429 | 7.5508 | -0.33333
| Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер проектов | 6 | 5 | 4 | 5 | 7.1429 | 7.5508 | -0.33333
|  | Приемка | Менеджер проектов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5102 | 0
|  | Деплой (на обоих окружениях) | Старший разработчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1.5102 | 0
|  | Сумма идеальных трудозатрат |  | 181.4 | 130.8 | 101 |  |  |  | 3.834
|  | PERT идеальных трудозатрат |  | 134.2667 | [5 empty] | 10.9542
|  | Принятый фокус фактор |  | 0.7 | [5 empty] | 5.402%
|  | С поправкой на фокус фактор |  | 259.1429 | 186.8571 | 144.2857
|  | PERT с фокус фактором |  | 191.8095
|  | Финальная оценка для компреда |  | 202.7638
Описание работ:
В случае, если при обработке реестра произойдет сбой при обращении к внешней системе, то в таких случаях система произведет повторный вызов внешней системы (максимум 3 попытки). Если повторные попытки не привели к успеху, то обработка реестра остановиться и будет залогирована ошибка.
Будет реализована возможность восстановления работы обработки пакета после сбоев. После падения пакета будет запущена отдельная задача на Quartz сервере, которая произведет восстановление работы пакета, который упал. При этом обработка пакета будет продолжен с места на котором ранее была остановлена работа. Если при повторной обработке произошло падение на том же шаге, то повторная обработка такого пакета не будет выполнена.
Note on D46: Автор: Фокусфакторы: 0,7 - команда знакома с проектом и хорошо знакома с технологиями, не очень загружена поддержкой 0,65 - команда не очень знакома с проектом, но хорошо знакома с технологиями, поддержки не много 0,6 - либо много поддержки у команды, либо мало опыта в технологиях и/или типе проекта 0,5 - всё плохо. Неопределённость в требованиях очень высока, состав команды не утверждён, нет опытных разработчиков.