## MLVTBPLK-385
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
MLVTBPLK-385 Создание отчета по всем стадиям обработки заказов
Аналитика | Аналитика | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Каталог | Доработка метода поиска заказов | Cтарший разработчик | 6 | 2000 | 12000 | 14160 | 1. добавить параметр "возвращать время смены статусов" в метод поиска заказов: если значение параметра = 1, то возвращать дату/время перехода в статусы: а.. в обработке б. требует доставки в. доставлен, доставлен с задержкой, не доставлен, аннулирован 2. доработка хранимой процедуры
АРМ Каталога | Доработка выгрузки заказов | Cтарший разработчик | 4 | 2000 | 8000 | 9440 | 1. интерграция с каталогом 2. передача параметра "возвращать время смены статусов" при поиске заказов 3. добавление даты/времени перехода в CSV файл
Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Тестировщик | 3 | 1600 | 4800 | 5664
Стабилизация | Стабилизация | Cтарший разработчик | 3 | 2000 | 6000 | 7080
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
| Приемка | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
| Деплой (на обоих окружениях) | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | ИТОГО | 23 |  | 47050 | 55519

## Ставки
№ | Роли | ставка человекочаса без НДС
1 | Архитектор | 2450
2 | Дев-лид | 2450
3 | Cтарший разработчик | 2000
4 | Разработчик | 1750
5 | Верстальщик | 1200
6 | Тестировщик | 1600
7 | Дизайнер | 2000
8 | Аналитик | 2450
9 | Менеджер | 2450