## MLVTBPLK-396
Компонент (тип работ) | Задача | Должность | Детальная трудоемкость ч.ч. | Почасовая ставка | Цена без НДС | Цена с НДС | Комментарии, принятые допущения и ограничения
| MLVTBPLK-396 Изменение дизайна и функциональности раздела "Мои желания" | [5 empty] | Материалы от банка: 1. прототип страницы "Мои желания"
Аналитика | Аналитика | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
Каталог | Методы работы с метками | Cтарший разработчик | 12 | 2000 | 24000 | 28320 | 1. таблица в базе 2. добавление/удаление меток 3. привязка/отвязка меток
Сайт | Страница "Мои желания" | Cтарший разработчик | 16 | 2000 | 32000 | 37760 | 1. верстка по прототипу 2. управление метками 3. реализация фильтрации по категориям и меткам 4. интеграция с каталогом
Тестирование | Тестирование (на обоих окружениях) | Тестировщик | 8 | 1600 | 12800 | 15104
Стабилизация | Стабилизация | Cтарший разработчик | 8 | 2000 | 16000 | 18880
Аналитика | Аналитическая поддержка (при возникновении вопросов в ходе разработки - решение их с заказчиком, ответы на вопросы заказчика по функционалу) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
Менеджмент | Управление проектом (менеджмент + тех. руководство проектом) | Менеджер | 1 | 2450 | 2450 | 2891
| Приемка | Менеджер | 2 | 2450 | 4900 | 5782
| Деплой (на обоих окружениях) | Cтарший разработчик | 2 | 2000 | 4000 | 4720
|  | ИТОГО | 52 |  | 103500 | 122130

## Ставки
№ | Роли | ставка человекочаса без НДС
1 | Архитектор | 2450
2 | Дев-лид | 2450
3 | Cтарший разработчик | 2000
4 | Разработчик | 1750
5 | Верстальщик | 1200
6 | Тестировщик | 1600
7 | Дизайнер | 2000
8 | Аналитик | 2450
9 | Менеджер | 2450